## Отчет МСУ инфра
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области результатов использования субсидий
по состоянию на 30 июня 2025 года
Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
№ п/п | Наименование субсидии*) | № п/п | Код целевой статьи расходов областного бюджета | Код главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии |  | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Перечислено в местный бюджет | Фактически | [6 empty] | Результат использования субсидии
[8 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[8 empty] | всего | в том числе за счет: | [6 empty] | всего | в том числе за счет:
[9 empty] | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | наименование результата использования субсидии | единица измерения | значение
[6 empty] | номер соглашения | дата заключения соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Всего | [5 empty] | 866000.2 | 0 | 831360 | 34640.2 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | 1 | 234079Д860 | 851 | г.Оренбург | 851-201-2025-00263 | 11.02.2025 | 866000.2 | 0 | 831360 | 34640.2 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество построенных объектов инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые ранее финансировались с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Жилье" | единица | 3 | 0 | результат будет достигнут до конца 2025 года
|  | Всего | [5 empty] | 1274989.3 | 0 | 1273714.2 | 1275.1 | 0 | 99.9 | 0.10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов | 1 | 2340198050 | 851 | г. Оренбург | 851-201-2024-00521 | 14.03.2024 | 1274989.3 | 0 | 1273714.2 | 1275.1 | 0 | 99.9 | 0.10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Построено транспортных развязок в г. Оренбурге для обеспечения транспортной доступности к территории ограниченной улицей Гаранькина, шоссе Загородным, перспективной магистралью районного значения, территорией городских округов | единица | 1 | 0 | результат будет достигнут до конца 2025 года
Ответственный исполнитель:
Захарова Е.Н., тел. 66-63-95 (доб. 3)

## Отчет МСУ Переселен
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
результатов использования субсидий
по состоянию на 30 июня 2025 года
Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
№ п/п | Наименование субсидии | № п/п | Код целевой статьи расходов областного бюджета | Код главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии |  | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Перечислено в местный бюджет | Фактически | [6 empty] | Результат использования субсидии
[8 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[8 empty] | всего | в том числе за счет: | [6 empty] | в том числе за счет:
[9 empty] | Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ | областного бюджета | местного бюджета | Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ | областного бюджета | местного бюджета |  | всего | Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ | областного бюджета | местного бюджета | Фонда содействия реформированию ЖКХ | областного бюджета | местного бюджета | наименование результата использования субсидии | единица измерения | значение
[6 empty] | номер соглашения | дата заключения соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Всего | [5 empty] | 360480.74 | 135776.5 | 218191 | 6513.24 | 37.6654 | 60.5278 | 1.8068 | 61229.07 | 62058.42 | 0 | 61229.07 | 829.35 | 0 | 0 | 0
|  | Всего | [5 empty] | 53446.1 | 0 | 52377.4 | 1068.7 | 0 | 98.0004 | 1.9996 | 20459.46 | 20877 | 0 | 20459.46 | 417.54 | 0 | 0 | 0 | реализованы мероприятия по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными | тыс. кв. м | 0.87 | 0.26 | результат будет достигнут до конца 2025 года
1. | Субсидии бюджетам муниципальных об-разований на реализацию мероприятий по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными | 1 | 2340681410 | 851 | Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района | 851-201-2024-00591 (851-201-2024-00591/4) | 10.09.2024 (14.02.2025) | 53446.1 | 0 | 52377.4 | 1068.7 | 0 | 98.0004 | 1.9996 | 20459.46 | 20877 | 0 | 20459.46 | 417.54 | 0 | 98 | 2 | реализованы мероприятия по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными | тыс. кв. м | 0.87 | 0.26 | результат будет достигнут до конца 2025 года
|  | Всего | [5 empty] | 69592.5 | 0 | 68896.8 | 695.7 | 0 | 99.0003 | 0.99968 | 40769.61 | 41181.42 | 0 | 40769.61 | 411.81 | 0 | 0 | 0 | реализованы мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения | тыс. кв. м | 1.03 | 0.63 | результат будет достигнут до конца 2025 года
2. | Субсидии бюджетам муниципальных об-разований на реализацию мероприятий по переселению граждан из многокварирных домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения | 1 | 2340681420 | 851 | Грачевский сельсовет Грачевского района | 851-201-2024-00592 (851-201-2024-00592/2) | 22.10.2024 (14.02.2025) | 69592.5 | 0 | 68896.8 | 695.7 | 0 | 99.0003 | 0.99968 | 40769.61 | 41181.42 | 0 | 40769.61 | 411.81 | 0 | 99 | 0.99999 | реализованы мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения | тыс. кв. м | 1.03 | 0.63 | результат будет достигнут до конца 2025 года
|  | Всего | [5 empty] | 237442.14 | 135776.5 | 96916.8 | 4748.84 | 57.183 | 40.817 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расселенная площадь жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными, расположенных на территории исторического центра регионального значения город Оренбург | тыс. кв. м | 4.73 | 0 | результат будет достигнут до конца 2025 года
3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"/средств областного бюджета | 1 | 2340667483 | 851 | г. Оренбург | 851-201-2025-00177 | 14.02.2025 | 135776.5 | 135776.5 | 0 |  | 57.183 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м | 3.03 | 0 | результат будет достигнут до конца 2025 года
|  |  | 2340667484 |  |  |  |  | 101665.64 | 0 | 96916.8 | 4748.84 | 0 | 40.817 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7
Ответственный исполнитель:
Литвинова Н.О., тел. 67-40-45 (доб. 2)

## Отчет МСУ градо
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области результатов использования субсидий
по состоянию на 30 июня 2025 года
Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
№ п/п | Наименование субсидии*) | № п/п | Код целевой статьи расходов областного бюджета | Код главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии |  | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Перечислено в местный бюджет | Фактически | [6 empty] | Результат использования субсидии
[8 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[8 empty] | всего | в том числе за счет: | [6 empty] | всего | в том числе за счет:
[9 empty] | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | наименование результата использования субсидии | единица измерения | значение
[6 empty] | номер соглашения | дата заключения соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Всего | [5 empty] | 1919.9 | 0 | 1782.7 | 137.2 | 0 | 92.8538 | 7.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | -
1. | Софинансирование мероприятий по подготовке документов в области градостроительной деятельности | 1 | 2340381490 | 851 | г. Бузулук | 851-201-2025-00160 | 27.01.2025 | 1100 | 0 | 987 | 113 | 0 | 89.7273 | 10.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | единица | 2 | 0 | -
|  | 2 | 2340381490 | 851 | Аксютинский сельсовет Асекеевского района | 851-201-2025-00156 | 27.01.2025 | 273.3 | 0 | 261.6 | 11.7 | 0 | 95.719 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | единица | 2 | 0 | -
|  | 3 | 2340381490 | 851 | Воздвиженский сельсовет Асекеевского района | 851-201-2025-00159 | 27.01.2025 | 273.3 | 0 | 264.3 | 9 | 0 | 96.7069 | 3.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | единица | 2 | 0 | -
|  | 4 | 2340381490 | 851 | Кислинский сельсовет Асекеевского района | 851-201-2025-00158 | 27.01.2025 | 273.3 | 0 | 269.8 | 3.5 | 0 | 98.7194 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | единица | 2 | 0 | -
Ответственный исполнитель:
Родионов И.А., тел. 66-77-46 (доб. 3)