## Лист1
Региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Оренбургской области
Учетный номер объекта |  |  | Учетный номер объекта согласно форме 0503190 (0503790) | Основание для включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Оренбургской области | Дата включения (внесения изменений) в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Оренбургской области | Информация о включении мероприятия в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (реквизиты правового акта) | Наименование объекта незавершенного строительства согласно форме 0503190 (0503790) | Фактическое расположение или планируемое расположение объекта незавершенного строительства (полностью) |  | Характеристика незавершенных объектов капитального строительства | [7 empty] | Статус проектной документации |  |  |  |  | Статус исходно-разрешительной документации |  | Наличие исполнительной документации | Проведение обследования |  | Приостановление (прекращение) строительства | [6 empty] | Проблемные моменты (наличие уголовных дел (номер, дата, статус), наличие претензий от заказчика или подрядчика (значимой информации, необходимой для принятия решения о завершении строительства или списании объекта) | Финансовая характеристика | [12 empty] | Целевая функция (проблемные объекты) | [10 empty] | Источник финансирования, необходимого для завершения строительства | Ссылка на фото объекта | Контактное лицо для связи, номер телефон | Примечание
код главного распорядителя средств областного (местного) бюджета | уникальный номер реестровой записи участника бюджетного процесса | порядковый номер объекта незавершенного строительства, присваиваемый в соответствии со сквозной нумерацией | [5 empty] | адрес (местонахождение) объекта | кадастровый номер объекта (при наличии) | причины приостановления строительства | наименование заказчика (заказчиков), правообладателя (правообладателей), балансодержателя (балансодержателей) | идентификационный номер налогоплательщика заказчика (заказчиков), правообладателя (правообладателей), балансодержателя (балансодержателей) | реквизиты государственного (муниципального) контракта | правообладатель земельного участка, на котором расположен незавершенный объект капитального строительства | наименование проекта (программы), реализуемого (реализуемой) на территории Оренбургской области | мощность объекта |  | наличие проектной документации | функциональная зона согласно документам территориального планирования муниципальных образований (жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур, зона специального назначения, иная зона) | наличие и реквизиты проекта планировки территории | документ, в соответствии с которым установлены расходные обязательства (для начала проектирования (строительства) объекта капитального строительства) | дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при наличии) | наличие разрешения на строительство (номер, дата) | срок действия разрешения на строительство |  | дата последнего обследования незавершенного объекта капитального строительства | стоимость проведения обследований (в текущих ценах), фактическая или необходимая (рублей) | год фактического начала строительства | год фактического приостановления (прекращения) строительства | степень строительной готовности (процентов) | срок простоя объекта (лет, месяцев) | предполагаемый срок окончания строительства (год, месяц) | предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию (год, месяц) | статус строительства объекта на отчетную дату (ведется, приостановлено, завершено) |  | общая сметная стоимость объекта на дату начала строительства |  |  | сумма капитальных вложений в объект за время строительства (в ценах соответствующих лет) (рублей) |  | остаток сметной стоимости (в ценах соответствующих лет) (рублей) | фактические расходы по счету 0106X1000 |  |  |  | объем средств, предусмотренный в плане мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (рублей) | сумма дополнительного финансирования, необходимая для завершения строительства, на дату включения (внесения изменений) в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Оренбургской области (рублей) | из них за счет средств областного (местного) бюджета на дату включения (внесения изменений) в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Оренбургской области (рублей) | целевая функция, определенная главным распорядителем средств областного (местного) бюджета | обоснование выбора целевой функции | фактические расходы на реализацию целевой функции |  | стоимость реализации целевой функции (с учетом всех расходов, необходимых для выполнения целевой функции) |  | плановые сроки реализации инвестиционного проекта (срок завершения мероприятий по реализации целевой функции) (год, месяц) |  |  | предполагаемый получатель (балансодержатель) объекта капитального строительства | результат выполнения целевой функции на отчетную дату
[16 empty] | единица измерения | значение | [18 empty] | в соответствии с утвержденной проектной документацией (рублей) | год, в ценах которого определена стоимость | в ценах соответствующих лет (рублей) | всего (рублей) | из них за счет средств областного (местного) бюджета (рублей) |  | на начало года (рублей) | увеличение (рублей) | уменьшение (рублей) | на конец года (рублей) | [5 empty] | всего (рублей) | в том числе из областного (местного) бюджета (рублей) | всего (рублей) | в том числе из областного (местного) бюджета (рублей) | начало реализации | окончание реализации | планируемая дата реализации целевой функции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
013 | 53606402013401256011 | 1 | 013 5360640201340125601101 | п.5 ч.1 ст. 55.34 ГрК РФ | 2023-06-19 |  | Объект незавершенного строительства (УПМ на 270 ученических мест мсм. Александровка, ул. Кирова, д.8) | Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Кирова, д.8 | 56:04:0101002:361 | ОНС передан в администрацию Александровского сельсовета на основании постановления Администрации Александровского района от 27.06.2024 №555-п. Финансирование на завершение строительства не предусматривалось. | Администрация Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области | 5621006491 |  | Администрация Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области |  | кв.м. | 1037.8 | отсутствует | ОД. 3 Зона объектов образования | отсутствует |  |  | отсутствует |  | отсутствует |  |  |  | 2010 | 89 | 14 лет | 2025-12-01 | 2025-12-01 | приостановлено | Планируется ввод объекта в эксплуатацию, необходимы финансовые вложения для проведения строительно-технической экспертизы в отношении данного объекта и его перепрофилирования | [6 empty] | 0 | 5836166.57 | - | 5836166.57 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2025 | 2025 | 2025 |  |  | местный бюджет | https://yadi.sk/i/vHYM7n3m4KyOgg | Ломакина Ирина Викторовна, тел. 8(35359)24-5-15
024 | 53633440013400431081 | 2 | 024 53633440013400431081 1120 1 | п. 1 ч. 1 ст. 55.34 ГрК РФ | 2023-06-19 |  | Строительство канализационного коллектора восточного микрорайона в с.Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области.(Завершение строительства) | Российская Федерация, Оренбургская область, Октябрьский р-н., с.Октябрьское, Восточный микрорайон. | - | отсутствие финансирования | Заказчик - Администрация муниципального образования Октябрьский сельсовет. Балансодержатель - Администрация муниципального образования Октябрьский сельсовет | 5637004958, 5637004958 | 41-13 от 11.10.2013 | Администрация муниципального образования Октябрьский сельсовет |  | км | 4.839 | есть | Жилая зона | нет | - | №56-1-1-2-063145-2023 от 19.10.2023 г. | - | - | частично имеется | - | - | 2013 | 2015 | 35 | 10 | 2027 | 2027 | приостановлен | Выполнена актуализацмя ПСД, определен состав работ. Отстутвуют источники финансирования | 30748190 | 2013 | 41969700 | 4029977.98 | 2910941,25 ОБ (1119036,73 МБ) | 41969700 | 4029977.98 | 0 | 0 | 4029977.98 | - | 41969700 | 40 710 609 ОБ - (1 259 091 МБ ) | 9 | - | 4029977.98 | 2910941,25 ОБ (1119036,73 МБ) | 41969700 | 40 710 609 ОБ - (1 259 091 МБ ) | 2023 | 2027 | 2027 | Администрация муниципального образования Октябрьский сельсовет | - | Областной и местный бюджет | https://disk.yandex.ru/i/5_TTL7Oah9v4rg | Чугунникова Анастасия Григорьевна 8(35330)21-4-49
024 | 53633440013400431081 | 3 | 024 53633440013400431081 2220 1 | п. 1 ч. 1 ст. 55.34 ГрК РФ | 2023-06-19 |  | Объект незавершенного строительства "Канализационный коллектор Южного микрорайона с. Октябрьское" | Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское. | - | отсутствие финансирования | Заказчик - Администрация муниципального образования Октябрьский район. Балансодержатель - Администрация муниципального образования Октябрьский сельсовет | 5637004563, 5637004958 | б/н от 18.08.2008 | Администрация муниципального образования Октябрьский сельсовет |  | км | 9.274 | есть | Жилая зона | нет | - | № 56-1-5-0228-08 от 16.12.2008 | - | - | частично имеется | 2023 | 599000 | 2008 | 2014 | 70 | 11 | 2027 | 2027 | приостановлен | Необходима актуализацмя ПСД для определаения состава работ и объемов финансирования | 18935080 | 2008 | - | 18217425.32 | 7133945,2 ОБ (11083480,12 МБ) | 717654.68 | 18217425.32 | 0 | 0 | 18217425.32 | - | 15000000 | 14550000 ОБ (450 000 МБ) | 9 | - | 18217425.32 | 7133945,2 ОБ (11083480,12 МБ) | 15000000 | 14550000 ОБ (450 000 МБ) | 2023 | 2027 | 2027 | Администрация муниципального образования Октябрьский сельсовет | - | Областной и местный бюджет | https://disk.yandex.ru/i/qgnoM3w-nyPwfg | Чугунникова Анастасия Григорьевна 8(35330)21-4-49
041 | 537010000131Р1115061 | 5 |  | пункты 1, 3 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного Кодекса РФ (ред.от 28.04.2023) | 2023-06-19 |  | Объект незавершенного строительства «Торгово-административный комплекс «Атриум», г.Оренбург, ул. Советская д.50 | Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская д.50 | 56:44:0220001:104 | отсутствие финансирования у подрядных организаций | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга | 5610139980 | отсутствует | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга | отсутствует | кв.м. | 9519 | Общество с ограниченной ответственностью «Знание» | Нежилое назначение | отсутствует | отсутствует | отсутствует | № Г-234/02 от 31.12.2002, № Г-04/04 от 20.02.2004, № Г-32/04 от 01.10.2004, № Г-01/05 от 01.09.2005, № Г-390/06 от 01.01.2008 | отсутствует | отсутствует | 2023-04-12 | 1784477.38 | 2002 | 2007 | 33 | 16 лет |  |  | приостановлено | Администрация города Оренбурга обратилась в суд с иском к ООО "ЗападноАбдулинО" г. Оренбург об изъятии незавершённого строительством объекта «Торгово-административный комплекс «Атриум» с условным номером 56-56-01/069/2006-313, расположенный по адресу Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская д.50, путём продажи с публичных торгов, понуждении ответчика передать техническую документацию по указанному незавершённому строительством объекту. Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 15.09.2021 № Ф09-4298/20 решение Арбитражного суда Оренбургской области от 24.03.2021 по делу № А47-3071/2020 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2021 по тому же делу оставлено без изменения, кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью «ЗападноАбдулинО» – без удовлетворения. |  |  |  | 58921002 | Областной -58 921 002 |  |  | 58921002 |  | 58921002 |  |  |  | 11 | целевая функция не определена | [10 empty] | https://cloud.mail.ru/public/Tc8D/w8K4y9QWR | Абиев Канат Мукатович 8 (3532) 98 76 16
151 | 537040000131D0230091 | 10 | 151 537040000131D0230091 0001 1 | пункты 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного Кодекса РФ (ред.от 28.04.2023) | 2023-06-19 |  | Реконструкция водопровода в г.Абдулино Оренбургской области | г.Абдулино |  | окончание финансирования | Управление капитального строительства, архитектуры и коммунального хозяйства муниципального образования Абдулинский городской округ | 5601021822 | Муниципальный контракт № 10 от 02.06.2008 | Администрация муниципального образования Абдулинский городской округ |  | км. | 33.205 | частично | иная |  | отсутствует | № Э-609/04 от 07.02.2005 | № 65 от 10.06.2008 | 2008-12-30 | отсутствует | не проводилось |  | 2005 | 2013 | 60 | 10 лет |  |  | приостановлено | отсутствие полного пакета проектно-сметной и исполнительной документации | 140144980 | 2008 |  | 71026868.01 | Областной - 68 553 684; местный - 2 473 184,01 | 69118111.99 | 71026868.01 |  |  | 71026868.01 |  |  |  | 8 | 1.Отсутствие финансирования на завершение реконструкции; 2.Отсутствие информации о фактическом техническом состоянии водопровода; 3.Отсутствие полного пакета проектно-сметной и исполнительной документации; 4.Отсутствие лимитов на актуализацию проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2024 |  |  |  | https://cloud.mail.ru/public/5Q8n/SAt1tArUA | Начальник отдела капитального строительства Цуканов Виктор Юрьевич 8 (35355) 2-54-99
004 | 53619407013400964001 | 11 | 004 53619407013400964001 0019 1 | пункты 1 и 4 части 1 статьи 55.34 Градостроительного Кодекса РФ (ред.от 28.04.2023) | 2023-06-19 |  | Водоснабжение с. Илек | Илекский сельсовет | 56:12:0000000:2617 | отсутствие финансирования, необходимость определения запасов вод, корректировки проекта | Муниципальное образование Илекский сельсовет Илекского района Оренбургской области | 5629004295 | муниципальный контракт № 25 от 24.11.2009 | неразграниченная государственная собственность | Областная целевая программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2003- 2010 годы» (Закон Оренбургской области от 16 ноября 2002 года N314/63-III-ОЗ; районная целевая программа "Обеспечение населения Илекского района питьевой водой на 2011-2016 годы" (Постановление администрации Илекского района от 28.09.2010 №917-п) | куб.м/сут | 4200 | имеется, неактуальна на 2023 год, требуется корректировка | зона инженерной и транспортной инфраструктур | отсутствует |  | № 56-1-5-0102-09 от 06.08.2009 | № RU5603182330-062 от 20.08.2009 | 2013-12-31 | имеется | не проводилось | не определена | 2007 | 2013 |  | 10 лет | 2027 | 2027 | приостановлено | Отсутствие утвержденных запасов вод, непригодность к использованию скважин, необходимость разработки проекта водозабора, корректировки проектной документации (фактически разработки новой) | 143699963 | 2009 |  | 41611835.01 | Областной - 41 611 835,01 |  | 41611835.01 |  |  | 41611835.01 |  | не определена |  | 9 | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта продолжается | 41611835.01 | 41611835.01 |  |  | 2025 | 2027 | 2027 | МО Илекский сельсовет Илекского района Оренбургской области | не достигнута | федеральный, областной, местный бюджеты | https://disk.yandex.ru/d/zuGdhQqbb9cTpA | Куликова Анна Николаевна, гл.архитектор МО Илекский район 8 (35337) 2-23-30; 8(905) 844-85-85, ang-29@yandex.ru
920 | 53656446013402415031 | 12 | 920 53656446013402415031 0001 1 | пункты 1 и 5 части 1 статьи 55.34 Градостроительного Кодекса РФ (ред.от 28.04.2023) | 19.06.2023 |  | Очистные сооружения (производительностью 600 м3/сутки), Оренбургская область,Шарлыкский район, с. Шарлык | Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык |  | Внесение изменений в проектную документацию, отсутствие финансирования | Администрация МО Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района Оренбургской области | 5651005167 |  | Администрация МО Шарлыкский сельсовет Шарлыкского района Оренбургской области |  | м3 | 600 | имеется | зона водозаборных и иных технических сооружений |  |  | № 56-1-1-2-061608-2021 от 20.10.2021 | имеется | 01.05.2017 | имеется |  |  | 2013 | 2015 | 13.8 | 10 | - | - | приостановлено |  | 163895700 | 2021 |  | 27709234.02 | Областной - 23 353 120,3; местный - 4 356 113,72 | - | 27709234.02 |  |  | 27709234.02 |  | - |  | 11 | не определена | [7 empty] | МУП "Жилводсервис" |  | Областной и местный бюджет | https://yadi.sk/i/R16R0lnIgchFqA | Фаткуллина Раиля Раисовна 8(35358)21660