## Отчет
Отчет о ходе реализация Соглашение об опытной эксплуатации системы ГИС ЖКХ по Оренбургской области за октябрь 2016 года
№ п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |  | Результаты |  | Причины отклонения от плановых сроков исполнения/плановых результатов исполнения
|  |  | Плановый | Фактический | Запланированные | Достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реализация Дорожной карты подготовки и проведения опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
1 | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения опытной эксплуатации Системы
1.1 | Принятие и опубликование нормативного правового акта Субъекта РФ об определении уполномоченного лица высшего органа исполнительной власти Субъекта РФ, курирующего реализацию Соглашения |  |  |  | Утверждение указа Губернатора Оренбургской области "Об опытной эксплуатации, организации работ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)" и постановления Правительства Оренбургской области "Об утверждении комплекса мер "дорожной карты" опытной эксплуа-тации, организации работ в государственной информа-ционной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)" | " Об опытной эксплуатации, организации работ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на территории Оренбургской области" от 02.03.2016 №97-ук
1.2 | Принятие и опубликование нормативного правового акта Субъекта РФ об определении Уполномоченного органа |  |  |  |  | "Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты)" по подготовке и проведению опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Оренбургской области» от 17.02.2016 № 109-п
1.3 | Принятие и опубликование нормативного правового акта Субъекта РФ о проведении опытной эксплуатации Системы на территории Субъекта РФ, координации и контроле размещения информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Субъекта РФ |  |  |  | Подписание Соглашения об опытной эксплуатации государственной системы (ГИС ЖКХ) на территории Оренбургской области | Четырехстороннее Соглашение (между Правительством области, Почтой России, Минкомсвязи РФ и Минстроем РФ подписано 23 июля 2015 года и размещено на сайте минстроя области
2 | Информирование поставщиков информации и проведение семинаров
2.1 | Направление информационных писем УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, РСО, ОИВ Субъекта РФ, ОМС Субъекта РФ. | Минстрой Департамент ГЖИ | постоянно |  | Поставщики информации проинформированы на территории Субъекта РФ | Минстроем области подготовлены письма: главам МО от 13.10.2016 № 02/16-686 о срыве размещения информации в ГИС ЖКХ, ГЖИ и департаменту по ценам и тарифам от 12.10.2016 № 36/632-ДВА о проведении совещаний с МО по ГИС ЖКХ, в ГЖИ от 03.10.2016 № 36/598-ДВА об уточнении по данным управляющих организаций, в МО от 13.10.2016 № 36/08-46-794 о проведении совещаний по ГИС ЖКХ согласно утвержденному графику, проведения ежедневных совещаний с 17 по 31.10.2016 о необходимости размещения данных в ГИС ЖКХ, в ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" от 19.10.2016 № 36/08-46-814 о заполнении данных в ГИС ЖКХ, в МО от 24.10.2016 № 36/08-46-830 по разъяснению заполнения информации в ГИС ЖКХ, в МО г. Орск от 27.10.2016 № 36/08-46-854 о недопущении искажения данных по формам статистического наблюдения; ГЖИ направлены письма в адреса ТСЖ, ЖСК, ЖК от 26.10.2016 о способах предоставления протоколов общих собраний собственников помещенийМКД;26.10.2016 ГЖИ проведена встреча в Тюльганском районе с поставщиками информации по вопросу соблюдения сроков размещения сведений в ГИС ЖКХ
2.2 | Информирование другими способами: - публикация в СМИ, - размещение на официальных сайтах органов государственной власти Субъекта РФ, - размещение на информационных стендах МФЦ; - и иное |  |  |  |  | Информация размещена на официальном сайте минстроя области: http://www.minstroyoren.ru в разделе "Новости" 21.10.2016, 27.10.2016 Минстроем области проведены ежедневные совещания с МО области по вопросу регистрации жилищного фонда в ГИС ЖКХ, Информация размещена на официальном сайте ГЖИ по Оренбургской области http://www.orengil-ins.orb.ru/ в разделе "Новости": 27.10.2016 ***Разъяснения предоставлялись по вопросам регистрации и размещения информации в ГИС ЖКХ, поступающим по телефону.
2.3 | Проведение вводного семинара, обучений по работе с ГИС ЖКХ/региональной системой |  |  |  |  | Проведено 11 совещаний с главами муниципальных образований и сельских советов о необходимости завершения размещения информации, оказана практическая помощьпо проблемным поставщикам информации.
3 | Интеграция региональной ГИС в сфере ЖКХ с Системой (данный раздел заполняется в случае, если Субъектом РФ принято решение об использовании региональной ГИС в сфере ЖКХ)
3.1 | Направление в Минкомсвязь России плана доработки, интеграции, проведения интеграционного тестирования региональной ГИС в сфере ЖКХ с Системой исходя из необходимости доработки, интеграции, проведения интеграционного тестирования региональной ГИС в сфере ЖКХ с Системой в течение 2х месяцев с момента подписания дорожной карты |  |  |  | План со сроками исполнения и ответственными исполнителями по доработке региональной ГИС в сфере ЖКХ для интеграционного взаимодействия с Системой направлен в Минкомсвязь России | Работа ведется согласно Календарного плана отраслевых мероприятй в сфере ЖКХ по реализации Соглашения об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на территории Оренбургской области утвержден Первым вице-губернатором - первым заместителем председателя Правительства Оренбургской области С.В.Балыкиным 25.02.2016
3.2 | Доработка региональной ГИС в сфере ЖКХ |  |  |  | Региональная ГИС в сфере ЖКХ для передачи данных в Систему доработана до функционала, предусмотренного Федеральным законом «О ГИС ЖКХ» № 209-ФЗ
3.3 | Проведение интеграционного тестирования региональной ГИС в сфере ЖКХ с Системой |  |  |  | Отчет Уполномоченного органа об успешном интеграционном тестировании региональной ГИС в сфере ЖКХ с Системой направлен в Минкомсвязь России
4 | Регистрация Поставщиков информации Субъекта РФ в Системе
4.1 | Принятие решений о достоверности исходных данных, размещаемых в ГИС ЖКХ (акцепт полномочий УО, РСО, ТСЖ, ЖК и иных лиц, которые являются поставщиками информации), в том числе организация работы по регистрации всех поставщиков информации в Системе на территории Субъекта РФ |  |  |  | Регистрация всех поставщиков информации в ГИС ЖКХ и подтверждение их полномочий на всей территории Субъекта РФ | Спорные вопросы решались в рабочем порядке: телефонные переговоры, информационные письма.
5 | Опытная эксплуатация Системы и её перевод в постоянную эксплуатацию
5.1 | Формирование предложений по доработке Системы и по устранению замечаний к Системе, полученных в процессе опытной эксплуатации |  |  |  | Направление предложений по доработке Системы и по устранению замечаний к Системе, полученных в процессе опытной эксплуатации
5.2 | Подготовка документов о завершении опытной эксплуатации на территории Субъекта РФ |  |  |  | Направление предложений о возможности завершения опытной эксплуатации на территории Субъекта РФ в Приёмочные комиссии Минкомсвязи России и ФГУП «Почта России»