## Отчет ФСр КОРТ
Таблица 12
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной бюджету Оренбургской области из федерального бюджета,
за 9 месяцев 2018 года (по состоянию на 30 сентября 2018 года)
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
1 | Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету Оренбургской области из федерального бюджета (далее - субсидия) | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации проектов по развитию территоррий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорным жильем и коммунльными услугами граждан Российской Федерации"
2 | Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой предоставляется субсидия | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710
3 | Наименование федеральной целевой программы, в рамках которой предоставляется субсидия | -
4 | Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета, предоставляющего субсидию | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
5 | Код бюджетной классификации | код доходов областного бюджета (в отношении федеральных средств) |  |  | код целевой статьи расходов областного бюджета (указать 10-значный код целевой статьи расходов)
|  | 85120225021020000151 |  |  | 23103R0210
6 | Реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, которым утверждены правила предоставления и распределения субсидии | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
7 | Реквизиты нормативного правового акта Оренбургской области, которым утверждено расходное обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия | Закон Оренбургской области от 21 декабря 2017 года № 747/178-VI-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
8 | Реквизиты указа (поручения) Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его реализацию | -
9 | Реквизиты первоначального соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) с главным распорядителем средств федерального бюджета (далее - ФОИВ) | Соглашение от 8 февраля 2018 года № 069-08-2018-387 о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье"
10 | Реквизиты дополнительных соглашений с ФОИВ | -
11 | Причина незаключения соглашения по состояниюю на отчетную дату | -
12 | Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополнительных соглашений (тыс. рублей) - всего, в том числе: | предусмотренный на весь срок действия соглашения | в том числе 1 год действия соглашения |  | в том числе 2 год действия соглашения |  | в том числе 3 год действия соглашения
|  | 127773.1 | 127773.1 |  | - |  | -
12а | федеральный бюджет | 93913.1
12б | областной бюджет | 31304.4
12в | местный бюджет | 2555.6
12г | внебюджетные источники | -
13 | Кассовый расход на отчетную дату (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 70338.74
13а | федеральный бюджет | 51698.9
13б | областной бюджет | 17232.99
13в | местный бюджет | 1406.85
13г | внебюджетные источники | -
14 | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета в соответствии с соглашением (процентов) | 25%
15 | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета (процентов) | 25%
16 | Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет областного бюджета | -
17 | Причина отклонения в финансировании | -
18 | Средства областного бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых с привлечением субсидии, предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей): | 125217.5
18а | в Законе об областном бюджет | объем средств на 3 года | объем средств на 1 год |  | объем средств на 2 год |  | объем средств на 3 год
|  | 125217.5 | 125217.5 |  | - |  | -
18б | в сводной бюджетной росписи | объем средств на 3 года | объем средств на 1 год |  | объем средств на 2 год |  | объем средств на 3 год
|  | 125217.5 | 125217.5 |  | - |  | -
19 | Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного события)*) | Единица измерения | Планируемое значение | Фактическое значение | Причины недостижения значения показателя результативности
19а | Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв. метров | 61.94 | 62.256 | -
20 | Сведения об объектах государственной (муниципальной) собственности Оренбургской области, в которые осуществляются капитальные вложения**) | Мощность объекта капитального строительства (с указанием единиц измерения) | Плановый срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию (дата) | Фактический срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию (дата) | Стоимость объекта капитального строительства по утвержденной проектно-сметной документации, (тыс. рублей) | Календарный год, за который указана стоимость объекта капитального строительства | Уровень технической готовности объекта капитального строительства на отчетную дату (процентов) | Причины, по которым нарушен срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
20а | Строительство автомобильной дороги ул. Братьев Хусаиновых (участок дороги от пр. Северного до ул. Саморядова) в 16 мкр. СВЖР г. Оренбурга | 0,725 километров | 2018 год | - | 94781.18 | в ценах 2017 года | 60 | -
20б | Строительство автомобильной дороги ул. Саморядова (участок дороги от ул. Поляничко до ул. Братьев Хусаиновых) в 16 мкр. СВЖР г. Оренбурга | 0,445 километров | 2018 год | - | 42118.32 | в ценах 2017 года | 95 | -
21 | Наименование муниципальных образований Оренбургской области, которым распределена субсидия | город Оренбург
22 | Наименование муниципальных образований Оренбургской области, с которыми заключены соглашения | город Оренбург
23 | Согласование с ФОИВ государственной программы Оренбургской области, софинансируемой за счет субсидии, а также изменений в государственную программу Оренбургской области | 20 октября 2017 года***)
24 | Согласование с ФОИВ муниципальных программ, софинансируемых за счет субсидии, а также изменений в муниципальные программы | -
25 | Соблюдение сроков представления в ФОИВ отчетности об использовании субсидии, в том числе: | Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности |  |  |  | Фактический срок представления отчетности
| об осуществлении расходов областного бюджета, источником которых является субсидия | ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  |  | 19.04.2018 № 36/1792-исх 19.07.2018 № 36/01-08-606
| о достижении значений показателей результативности использования субсидии (контрольных событий)*) | ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  |  | 19.04.2018 № 36/1792-исх 19.07.2018 № 36/01-08-606
| об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию (строительству, реконструкции и т.п.) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества | ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  |  | 19.04.2018 № 36/1792-исх 19.07.2018 № 36/01-08-606
*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.
***) Расчет распределения межбюджетного трансферта между субъектами Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

## Отчет ФСр молод
Таблица 12
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной бюджету Оренбургской области из федерального бюджета,
за 9 месяцев 2018 года (по состоянию на 30 сентября 2018 года)
Департамент молодежной политики Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
1 | Наименование межбюджетной субсидии, предоставляемой бюджету Оренбургской области из федерального бюджета (далее - субсидия) | Субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
2 | Наименование государственной программы Российской Федерации, в рамках которой предоставляется субсидия | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710
3 | Наименование федеральной целевой программы, в рамках которой предоставляется субсидия | -
4 | Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета, предоставляющего субсидию | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозайства Российской Федерации
5 | Код бюджетной классификации | код доходов областного бюджета (в отношении федеральных средств) |  |  | код целевой статьи расходов областного бюджета (указать 10-значный код целевой статьи расходов)
|  | 89220225497020000151 |  |  | 23701R4970
6 | Реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, которым утверждены правила предоставления и распределения субсидии | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
7 | Реквизиты нормативного правового акта Оренбургской области, которым утверждено расходное обязательство, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия | Постановление Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 737-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах»
8 | Реквизиты указа (поручения) Президента Российской Федерации, в случае если субсидия направлена на его реализацию | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
9 | Реквизиты первоначального соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) с главным распорядителем средств федерального бюджета (далее - ФОИВ) | Соглашение от 8 февраля 2018 года № 069-08-2018-164
10 | Реквизиты дополнительных соглашений с ФОИВ | 1. Дополнительное соглашение от 9 июня 2018 года № 069-08-2018-164/1
11 | Причина незаключения соглашения по состояниюю на отчетную дату | -
12 | Объем средств, предусмотренный соглашением с учетом дополнительных соглашений (тыс. рублей) - всего, в том числе: | предусмотренный на весь срок действия соглашения | в том числе 1 год действия соглашения |  | в том числе 2 год действия соглашения |  | в том числе 3 год действия соглашения
|  | 248430 | 248430 |  | - |  | -
12а | федеральный бюджет | 97224.1
12б | областной бюджет | 121011.9
12в | местный бюджет | 30194
12г | внебюджетные источники | -
13 | Кассовый расход на отчетную дату (тыс. рублей) - всего, в том числе: | 271189.44
13а | федеральный бюджет | 87749.32
13б | областной бюджет | 109218.89
13в | местный бюджет | 74221.22
13г | внебюджетные источники | -
14 | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета в соответствии с соглашением (процентов) | 60.86
15 | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета (процентов) | 67.64
16 | Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет областного бюджета | -
17 | Причина отклонения в финансировании | в соглашении о предоставлении средств из федерального бюджета при расчете долей софинансирования не учитываются средства местного бюджета, они отражаются только справочно и только средства городских округов, без учета средств муниципальных районов
18 | Средства областного бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых с привлечением субсидии, предусмотренные на отчетную дату (тыс. рублей): | Х
18а | в Законе об областном бюджет | объем средств на 3 года | объем средств на 1 год |  | объем средств на 2 год |  | объем средств на 3 год
|  | 218236 | 218236 |  | - |  | -
18б | в сводной бюджетной росписи | объем средств на 3 года | объем средств на 1 год |  | объем средств на 2 год |  | объем средств на 3 год
|  | 218236 | 218236 |  | - |  | -
19 | Показатели результативности предоставления субсидии (контрольного события)*) | Единица измерения | Планируемое значение | Фактическое значение | Причины недостижения значения показателя результативности
19а | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт. | 375 | 341 | -
20 | Сведения об объектах государственной (муниципальной) собственности Оренбургской области, в которые осуществляются капитальные вложения**) | Мощность объекта капитального строительства (с указанием единиц измерения) | Плановый срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию (дата) | Фактический срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию (дата) | Стоимость объекта капитального строительства по утвержденной проектно-сметной документации, (тыс. рублей) | Календарный год, за который указана стоимость объекта капитального строительства | Уровень технической готовности объекта капитального строительства на отчетную дату (процентов) | Причины, по которым нарушен срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
20а | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | Наименование муниципальных образований Оренбургской области, которым распределена субсидия | Абдулинский городской округ, г. Бугуруслан, г. Бузулук, Гайский городской округ, Кувандыкский городской округ, г. Медногорск, г. Новотроицк, г. Оренбург, г. Орск, Соль-Илецкий городской округ, Сорочинский городской округ, Ясненский городской округ, Адамовский район, Акбулакский район, Александровский район, Асекеевский район, Беляевский район, Бугурусланский район, Бузулукский район, Грачевский район, Домбаровский район, Илекский район, Красногвардейский район, Курманаевский район, Матвеевский район, Новоорский район, Новосергиевский район, Октябрьский район, Оренбургский район, Первомайский район, Переволоцкий район, Пономаревский район, Сакмарский район, Саракташский район, Ташлинский район, Тоцкий район, Тюльганский район, Шарлыкский район
22 | Наименование муниципальных образований Оренбургской области, с которыми заключены соглашения | Абдулинский городской округ, г. Бугуруслан, г. Бузулук, Гайский городской округ, Кувандыкский городской округ, г. Медногорск, г. Новотроицк, г. Оренбург, г. Орск, Соль-Илецкий городской округ, Сорочинский городской округ, Ясненский городской округ, Адамовский район, Акбулакский район, Александровский район, Асекеевский район, Беляевский район, Бугурусланский район, Бузулукский район, Грачевский район, Домбаровский район, Илекский район, Красногвардейский район, Курманаевский район, Матвеевский район, Новоорский район, Новосергиевский район, Октябрьский район, Оренбургский район, Первомайский район, Переволоцкий район, Пономаревский район, Сакмарский район, Саракташский район, Ташлинский район, Тоцкий район, Тюльганский район, Шарлыкский район
23 | Согласование с ФОИВ государственной программы Оренбургской области, софинансируемой за счет субсидии, а также изменений в государственную программу Оренбургской области | -
24 | Согласование с ФОИВ муниципальных программ, софинансируемых за счет субсидии, а также изменений в муниципальные программы | -
25 | Соблюдение сроков представления в ФОИВ отчетности об использовании субсидии, в том числе: | Установленный соглашением (правилами предоставления субсидии) срок представления отчетности |  |  |  | Фактический срок представления отчетности
| об осуществлении расходов областного бюджета, источником которых является субсидия | Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  |  | Отчетность предоставляется в сроки установленные соглашением
| о достижении значений показателей результативности использования субсидии (контрольных событий)*) | Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  |  | Отчетность предоставляется в сроки установленные соглашением
| об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию (строительству, реконструкции и т.п.) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества | - |  |  |  | -
*) Информация о достижении значений контрольных событий представляется в отношении субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений.
**) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства.

## Отчет МСУ строит
Таблица 13
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления
целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий (контрольных событий)
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
по состоянию на 30 сентября 2018 года
№ п/п | Наименование субсидии | № п/п | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии (дата и номер), наименование федерального органа исполнительной власти и органа исполнительной власти Оренбургской области | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Фактически | [7 empty] | Показатель результативности
[5 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансиро-вания за счет средств (процентов) |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[5 empty] | всего | в том числе за счет: | [5 empty] | перечис-ленный в МБ3) - всего | кассовые расходы | [6 empty] | наименование показателя результативности (контрольного события) | единица измерения | значение
[13 empty] | всего | в том числе за счет:
[6 empty] | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) |  |  | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) | ФБ1) | ОБ2) | МБ3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 1 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2014-2020 годах"
1. | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего |  |  | 127773.1 | 93913.1 | 31304.4 | 2555.6 | 73.4999 | 24.5 | 2.0001 | 68931.89 | 70338.74 | 51698.9 | 17232.99 | 1406.85 | 73.4999 | 24.5 | 2.0001 | Ввод жилья | тыс. кв. м | 61.94 | 62.256
|  | 1 | г.Оренбург | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Администрация муниципального образования "город Оренбург" Оренбургской области (№ 53701000-1-2018-002 от 07.05.2018) | 127773.1 | 93913.1 | 31304.4 | 2555.6 | 73.4999 | 24.5 | 2.0001 | 68931.89 | 70338.74 | 51698.9 | 17232.99 | 1406.85 | 73.4999 | 24.5 | 2.0001 | Ввод жилья | тыс. кв. м | 61.94 | 62.256
2 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего |  |  | 394215.2 | 0 | 374504.5 | 19710.7 | 0 | 95 | 5 | 374504.5 | 394215.2 | 0 | 374504.5 | 19710.7 | 0 | 95 | 5 | В рамках соглашения с муниципальным образованием Оренбургский район от 28.02.2017 № 48-с финансирование предусмотрено в 2018 году. Школа введена в эксплуатацию 28 августа 2017 года.
|  | 1 | Оренбургский район | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Администрация муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области (№ 48-с от 28.02.2017) | 394215.2 | 0 | 374504.5 | 19710.7 | 0 | 95 | 5 | 374504.5 | 394215.2 | 0 | 374504.5 | 19710.7 | 0 | 95 | 5
3 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего |  |  | 27716.73 | 0 | 26886.3 | 830.43 | 0 | 97.0042 | 2.9958 | 14331.64 | 14771.92 | 0 | 14331.64 | 440.28 | 0 | 97.0226 | 2.9774 | Водоснабжение | км | 9.09 | -
[20 empty] | Газоснабжение и водоснабжение | км | 12.383 | -
|  | 1 | Красногвардейский район | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области (№ 118-с от 10.07.2018) | 25669 | 0 | 24900 | 769 | 0 | 97.0042 | 2.9958 | 12345.34 | 12724.19 | 0 | 12345.34 | 378.85 | 0 | 97.0226 | 2.9774 | Водоснабжение | км | 9.09 | - | показатель будет достигнут по итогам года
|  | 2 | Октябрьский район | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Администрация муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области (№ 119-с от 10.07.2018) | 2047.73 | 0 | 1986.3 | 61.43 | 0 | 97.0001 | 2.9999 | 1986.3 | 2047.73 | 0 | 1986.3 | 61.43 | 0 | 97.0001 | 2.9999 | Газоснабжение и водоснабжение | км | 12.383 | - | Срок ввода в эксплуатацию 2019 год
1) Средства федерального бюджета
2) Средства областного бюджета.
3) Средства местных бюджетов.

## Отчет МСУ молод
Таблица 13
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления
целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий (контрольных событий)
Департамент молодежной политики Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
по состоянию на 30 сентября 2018 года
№ п/п | Наименование субсидии | № п/п | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии (дата и номер), наименование федерального органа исполнительной власти и органа исполнительной власти Оренбургской области | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Фактически | [7 empty] | Показатель результативности
[5 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансиро-вания за счет средств (процентов) |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[5 empty] | всего | в том числе за счет: | [5 empty] | перечис-ленный в МБ3) - всего | кассовые расходы | [6 empty] | наименование показателя результативности (контрольного события) | единица измерения | значение
[13 empty] | всего | в том числе за счет:
[6 empty] | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) |  |  | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) | ФБ1) | ОБ2) | МБ3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 7 "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы"
1 | Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | ВСЕГО |  |  | 248772.819 | 97224.1033 | 121011.8967 | 30536.819 | 39.0815 | 48.6435 | 12.275 | 200237.801 | 271189.438 | 87749.3197 | 109218.894 | 74221.2242 | 32.3572 | 40.274 | 27.3688 | Свидетельство о праве на получение соц. выплаты | шт | 380 | 341
|  | 1 | Абдулинский г/о | № 53704000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53704000-1-2018-001/1 от 16.07.2018 | 9500 | 3051.9423 | 3798.6577 | 2649.4 | 32.1257 | 39.9859 | 27.8884 | 6850.6 | 9500 | 3051.9183 | 3798.6305 | 2649.4513 | 32.1255 | 39.9856 | 27.889 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 11 | 11
|  | 2 | Адамовский район | № 53604000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53604000-1-2018-001/1 от 22.05.2018, № 53604000-1-2018-001/2 от 09.07.2018 | 6593.8 | 2937.5379 | 3656.2621 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 6593.8 | 9520 | 2937.5368 | 3656.2633 | 2926.2 | 30.8565 | 38.4061 | 30.7374 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 17 | 17
|  | 3 | Акбулакский район | № 53605000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53605000-1-2018-001/1 от 16.05.2018 | 5901.3 | 2629.0291 | 3272.2709 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 5901.3 | 7582.4 | 2629.0291 | 3272.2709 | 1681.1 | 34.6728 | 43.1561 | 22.1711 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 9 | 9
|  | 4 | Александровский район | № 53606000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53606000-1-2018-001/1 от 16.05.2018 | 5270.3 | 2347.9187 | 2922.3813 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 5270.3 | 6771.8 | 2347.9187 | 2922.3813 | 1501.5 | 34.672 | 43.1552 | 22.1728 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 7 | 7
|  | 5 | Асекеевский район | № 53607000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53607000-1-2018-001/1 от 22.05.2018, № 53607000-1-2018-001/2 от 12.07.2018 | 1512.3 | 673.7296 | 838.5703 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 1512.3 | 2183.6 | 673.7296 | 838.5703 | 671.3 | 30.8541 | 38.4031 | 30.7428 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 6 | Беляевский район | № 53610000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53610000-1-2018-001/1 от 16.05.2018 | 3282.2 | 1462.2201 | 1819.9799 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 3282.2 | 4643.5 | 1462.2201 | 1819.9799 | 1361.3 | 31.4896 | 39.1941 | 29.3162 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 5 | 5
|  | 7 | Бугурусланский район | № 53611000-1-2018-001от 07.03.2018, № 53611000-1-2018-001/1 от 21.05.2018 | 6008.3 | 2676.6976 | 3331.6024 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 6008.3 | 7719.6 | 2676.6966 | 3331.6034 | 1711.3 | 34.674 | 43.1577 | 22.1682 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 13 | 13
|  | 8 | Бузулукский район | № 53612000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53612000-1-2018-001/1 от 16.05.2018, № 53612000-1-2018-001/2 от 12.09.2018 | 3529.9 | 1572.5704 | 1957.3295 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 2790.4 | 3869.6 | 1243.1227 | 1547.2773 | 1079.2 | 32.1254 | 39.9855 | 27.8892 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 5 | 4 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 9 | г. Бугуруслан | № 53708000-1-2018-001 от 07.03.2018 | 5417.4 | 1533.5892 | 1908.8108 | 1975 | 28.3086 | 35.2348 | 36.4566 | 3442.4 | 5417.4 | 1533.5976 | 1908.8212 | 1974.9812 | 0 | 0 | 0 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 6 | 6
|  | 10 | г. Бузулук | № 53712000-1-2018-001 от 07.03.2018 | 5997.9 | 1659.7548 | 2065.8452 | 2272.3 | 27.6723 | 34.4428 | 37.8849 | 2403.6 | 3869.6 | 1070.8056 | 1332.7993 | 1465.9951 | 0 | 0 | 0 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 6 | 4 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 11 | г. Медногорск | № 53715000-1-2018-001 от 07.03.2018 | 3289.2 | 1098.603 | 1367.397 | 823.2 | 33.4003 | 41.5723 | 25.0274 | 2466 | 3289.2 | 1098.6026 | 1367.3974 | 823.2 | 33.4003 | 41.5723 | 25.0274 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 12 | г. Новотроицк | № 53720000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53720000-1-2018-001/1 от 12.07.2018 | 4798.3 | 1419.4076 | 1766.6925 | 1612.2 | 29.5815 | 36.8191 | 33.5994 | 2672.3 | 4798.3 | 1419.407 | 1766.693 | 1612.2 | 29.5815 | 36.8191 | 33.5994 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 5 | 5
|  | 13 | г. Оренбург | № 53701000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53701000-1-2018-001/1 от 28.09.2018 | 8582.9 | 2375.0941 | 2956.2058 | 3251.6 | 27.6724 | 34.443 | 37.8846 | 2283.5 | 3676.2 | 1017.2978 | 1266.1996 | 1392.7026 | 27.6725 | 34.4432 | 37.8843 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 7 | 3 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 14 | г. Орск | № 53723000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53723000-1-2018-001/1 от 12.07.2018, № 53723000-1-2018-001/2 от 24.09.2018 | 29219.619 | 8644.18 | 10759.22 | 9816.219 | 29.5835 | 36.8219 | 33.5946 | 18617.2 | 28035.7 | 8293.963 | 10323.2452 | 9418.4918 | 29.5836 | 36.8218 | 33.5946 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 36 | 35 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 15 | Гайский г/о | № 53713000-1-2018-001 от 07.03.2018 | 4256.6 | 1286.2921 | 1601.0079 | 1369.3 | 30.2188 | 37.6124 | 32.1689 | 2887.3 | 4256.6 | 1286.2921 | 1601.0078 | 1369.3 | 30.2188 | 37.6124 | 32.1689 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 16 | Грачёвский район | № 53615000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53615000-1-2018-001/1 от 16.05.2018, № 53615000-1-2018-001/2 от 26.06.2018, № 53615000-1-2018-001/3 от 13.07.2018 | 8647.7 | 3852.5503 | 4795.1496 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 8045.4 | 10329.338 | 3584.2243 | 4461.1757 | 2283.938 | 34.6995 | 43.1894 | 22.1112 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 14 | 13 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 17 | Домбаровский район | № 53617000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53617000-1-2018-001/1 от 22.05.2018, № 53617000-1-2018-001/2 от 10.08.2018 | 2524.2 | 1124.5311 | 1399.6689 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 2524.2 | 3366.9 | 1124.5307 | 1399.6693 | 842.7 | 33.3996 | 41.5715 | 25.029 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 6 | 6
|  | 18 | Илекский район | № 53619000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53619000-1-2018-001/1 от 16.05.2018 | 7397.8 | 3295.7199 | 4102.0801 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 7397.8 | 9867.4 | 3295.7199 | 4102.0801 | 2469.6 | 33.4001 | 41.572 | 25.0279 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 11 | 11
|  | 19 | Красногвардейский район | № 53623000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53623000-1-2018-001/1 от 16.05.2018 | 6237.3 | 2778.7172 | 3458.5829 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 5657.1 | 7545.7 | 2520.2371 | 3136.8629 | 1888.6 | 33.3996 | 41.5715 | 25.0288 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 9 | 8 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 20 | Кувандыкский г/о | № 53714000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53714000-1-2018-001/1 от 13.07.2018 | 11802.3 | 3791.6059 | 4719.2941 | 3291.4 | 32.126 | 39.9862 | 27.8878 | 6976.1 | 9674 | 3107.8673 | 3868.2685 | 2697.8643 | 32.126 | 39.9862 | 27.8878 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 12 | 10 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 21 | Курманаевский район | № 53625000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53625000-1-2018-001/1 от 16.05.2018 | 1656.4 | 737.9262 | 918.4738 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 1656.4 | 2128.3 | 737.9262 | 918.4738 | 471.9 | 34.6721 | 43.1553 | 22.1726 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
|  | 22 | Матвеевский район | № 53627000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53627000-1-2018-001/1 от 21.05.2018 | 1090.9 | 485.9959 | 604.9041 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 1090.9 | 1886.4 | 485.9959 | 604.9041 | 795.5 | 0 | 0 | 0 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 23 | Новоорский район | № 53630000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53630000-1-2018-001/1 от 18.05.2018 | 5976.3 | 2662.4417 | 3313.8583 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 5976.3 | 7352.2 | 2408.9067 | 2998.2933 | 1945 | 0 | 0 | 0 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 9 | 8 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 24 | Новосергеевский район | № 53631000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53631000-1-2018-001/1 от 18.05.2018 | 2519.2 | 1122.3036 | 1396.8964 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 2519.2 | 3386 | 1122.3034 | 1396.8966 | 866.8 | 33.1454 | 41.2551 | 0.256 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 25 | Октябрьский район | № 53633000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53633000-1-2018-001/1 от 18.05.2018 | 1541.7 | 686.8274 | 854.8726 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 1541.7 | 2321.8 | 686.8274 | 854.8726 | 780.1 | 0 | 0 | 0 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
|  | 26 | Оренбургский район | № 53634000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53634000-1-2018-001/1 от 21.05.2018, № 53634000-1-2018-001/2 от 17.07.2018, № 53634000-1-2018-001/3 от 17.07.2018 | 15441.6 | 6879.2328 | 8562.3672 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 11846.7 | 16348.7 | 4731.6982 | 5889.4018 | 5727.6 | 28.9424 | 36.0237 | 35.034 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 39 | 27 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 27 | Первомайский район | № 53636000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53636000-1-2018-001/1 от 17.05.2018 | 3651.5 | 1626.7432 | 2024.7568 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 3651.5 | 4691.9 | 1626.7432 | 2024.7568 | 1040.4 | 34.6713 | 43.1543 | 22.1744 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 5 | 5
|  | 28 | Переволоцкий район | № 53637000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53637000-1-2018-001/1 от 16.05.2018, № 53637000-1-2018-001/2 от 13.07.2018 | 7426.1 | 3308.3275 | 4117.7725 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 7426.1 | 9634.6 | 3308.3275 | 4117.7725 | 2208.5 | 34.338 | 42.7394 | 22.9226 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 15 | 15
|  | 29 | Пономарёвский район | № 53638000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53638000-1-2018-001/1 от 17.05.2018, № 53638000-1-2018-001/2 от 13.07.2018 | 9457.6 | 4213.3608 | 5244.2392 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 9457.6 | 11321.2 | 4213.3608 | 5244.2392 | 1863.6 | 37.2166 | 46.3223 | 16.4612 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 15 | 15
|  | 30 | Сакмарский район | № 53640000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53640000-1-2018-001/1 от 17.05.2018 | 3348.7 | 1491.8459 | 1856.8541 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 3348.7 | 4643.6 | 1491.8453 | 1856.8547 | 1294.9 | 32.1269 | 39.9874 | 27.8857 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 31 | Саракташский район | № 53641000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53641000-1-2018-001/1 от 17.05.2018, № 53641000-1-2018-001/2 от 03.08.2018 | 9137.6 | 4070.8008 | 5066.7992 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 8871.9 | 11833.6 | 3952.4315 | 4919.4685 | 2961.7 | 33.4001 | 41.572 | 25.0279 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 13 | 13
|  | 32 | Соль-Илецкий г/о | № 53725000-1-2018-001 от 07.03.2018 | 4450.1 | 1373.031 | 1708.969 | 1368.1 | 30.8539 | 38.4029 | 30.7431 | 3082.001 | 4450.1 | 1373.0305 | 1708.9695 | 1368.1 | 30.8539 | 38.4029 | 30.7431 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 33 | Сорочинский г/о | № 53727000-1-2018-001 от 07.03.2018 | 3869.6 | 1267.8484 | 1578.0515 | 1023.7 | 32.7643 | 40.7807 | 26.4549 | 2845.9 | 3869.6 | 1267.8479 | 1578.0521 | 1023.7 | 32.7643 | 40.7808 | 26.4549 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 34 | Ташлинский район | № 53651000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53651000-1-2018-001/1 от 23.05.2018 | 4818.5 | 2146.6417 | 2671.8583 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 4818.5 | 6191.3 | 2146.6409 | 2671.8591 | 1372.8 | 34.6719 | 43.1551 | 22.173 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 7 | 7
|  | 35 | Тоцкий район | № 53652000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53652000-1-2018-001/1 от 22.05.2018 | 6196 | 2760.318 | 3435.682 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 5733.6 | 6790.6 | 2224.6933 | 2769.0066 | 1796.9 | 32.7614 | 40.7771 | 26.4616 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 16 | 13 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 36 | Тюльганский район | № 53653000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53653000-1-2018-001/1 от 17.05.2018, № 53653000-1-2018-001/2 от 26.06.2018, № 53653000-1-2018-001/3 от 13.07.2018 | 7545.7 | 3361.6093 | 4184.0907 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 5496.3 | 7935.5 | 2448.6007 | 3047.6993 | 2439.2 | 30.8563 | 38.4059 | 30.7378 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 19 | 14 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 37 | Шарлыкский район | № 53656000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53656000-1-2018-001/1 от 25.05.2018, № 53656000-1-2018-001/2 от 03.08.2018, № 53656000-1-2018-001/3 от 12.09.2018 | 17780.3 | 7921.1237 | 9859.1763 | 0 | 44.55 | 55.45 | 0 | 15281.1 | 17391.5 | 6251.3897 | 7780.9103 | 3359.2 | 35.9451 | 44.7397 | 19.3152 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 28 | 22 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 38 | Ясненский г/о | № 53732000-1-2018-001 от 07.03.2018, № 53732000-1-2018-001/1 от 13.07.2018 | 3095.7 | 896.0342 | 1115.2659 | 1084.4 | 28.9445 | 36.0263 | 35.0292 | 2011.3 | 3095.7 | 896.0338 | 1115.2662 | 1084.4 | 28.9445 | 36.0263 | 35.0292 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
2 | Субсидии на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей | ВСЕГО |  |  | 52287.4 | 0 | 38978.4 | 13309 | 0 | 74.5464 | 25.4536 | 36475.8 | 48800.8908 | 0 | 36475.8176 | 12325.0732 | 0 | 74.7442 | 25.2558 | Свидетельство о праве на получение соц. выплаты | шт | 76 | 71
|  | 1 | Абдулинский г/о | № 13/2018МС от 28.02.2018, доп. соглашение № 1 от 28.06.2018 | 1688.7 | 0 | 1267 | 421.7 | 0 | 75.0281 | 24.9719 | 1265.7 | 1686.9908 | 0 | 1265.7176 | 421.2732 | 0 | 75.0281 | 24.9719 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 2 | Акбулакский район | № 15/2018МС от 28.02.2018 | 3830.3 | 0 | 3065.2 | 765.1 | 0 | 80.0251 | 19.9749 | 3065.2 | 3830.3 | 0 | 3065.2 | 765.1 | 0 | 80.0251 | 19.9749 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 6 | 6
|  | 3 | Александровский район | № 11/2018МС от 28.02.2018 | 3316.9 | 0 | 2654.3 | 662.6 | 0 | 80.0235 | 19.9765 | 2654.3 | 3316.9 | 0 | 2654.3 | 662.6 | 0 | 80.0235 | 19.9765 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 4 | Беляевский район | № 16/2018МС от 28.02.2018, доп. соглашение № 1 от 28.06.2018 | 2030.6 | 0 | 1489.3 | 541.3 | 0 | 73.3429 | 26.6571 | 1489.3 | 2030.6 | 0 | 1489.3 | 541.3 | 0 | 73.3429 | 26.6571 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 5 | Бугурусланский район | № 2/2018МС от 28.02.2018 | 1083.5 | 0 | 867 | 216.5 | 0 | 80.0185 | 19.9815 | 867 | 1083.5 | 0 | 867 | 216.5 | 0 | 80.0185 | 19.9815 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
|  | 6 | Бузулукский район | № 26/2018МС от 28.06.2018 | 663.4 | 0 | 456.3 | 207.1 | 0 | 68.782 | 31.218 | 456.3 | 663.4 | 0 | 456.3 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 1 | 1
|  | 7 | г. Бугуруслан | № 3/2018МС от 28.02.2018, доп. соглашение № 1 от 28.06.2018 | 1880.3 | 0 | 1269.7 | 610.6 | 0 | 67.5265 | 32.4735 | 1269.7 | 1880.3 | 0 | 1269.7 | 610.6 | 0 | 67.5265 | 32.4735 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 8 | г. Бузулук | № 4/2018МС от 28.02.2018 | 2432.4 | 0 | 1612.1 | 820.3 | 0 | 66.2761 | 33.7239 | 1612.1 | 2432.4 | 0 | 1612.1 | 820.3 | 0 | 66.2761 | 33.7239 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 9 | г. Медногорск | № 20/2018МС от 28.02.2018 | 663.4 | 0 | 481.1 | 182.3 | 0 | 72.5203 | 27.4797 | 481.1 | 663.4 | 0 | 481.1 | 182.3 | 0 | 72.5203 | 27.4797 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 1 | 1
|  | 10 | г. Оренбург | № 18/2018МС от 28.02.2018 | 4201.3 | 0 | 2784.5 | 1416.8 | 0 | 66.2771 | 33.7229 | 2100.7 | 3169.5 | 0 | 2100.7 | 1068.8 | 0 | 66.2786 | 33.7214 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 7 | 5 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 11 | Гайский г/о | № 6/2018МС от 28.02.2018 | 2211.3 | 0 | 1576.2 | 635.1 | 0 | 71.2793 | 28.7207 | 1576.2 | 2211.3 | 0 | 1576.2 | 635.1 | 0 | 71.2793 | 28.7207 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 12 | Илекский район | № 19/2018МС от 28.02.2018 | 1695.2 | 0 | 1314.1 | 381.1 | 0 | 77.5189 | 22.4811 | 1314.1 | 1695.2 | 0 | 1314.1 | 381.1 | 0 | 77.5189 | 22.4811 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 13 | Матвеевский район | № 8/2018МС от 28.02.2018 | 431.2 | 0 | 269.6 | 161.6 | 0 | 62.5232 | 37.4768 | 269.6 | 431.2 | 0 | 269.6 | 161.6 | 0 | 62.5232 | 37.4768 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 1 | 1
|  | 14 | Новоорский район | № 5/2018МС от 28.02.2018, доп. соглашение № 1 от 28.06.2018 | 2948.3 | 0 | 2248.8 | 699.5 | 0 | 76.2745 | 23.7255 | 2248.8 | 2948.3 | 0 | 2248.8 | 699.5 | 0 | 76.2745 | 23.7255 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 15 | Новосергиевский район | № 9/2018МС от 28.02.2018 | 1238.2 | 0 | 953.8 | 284.4 | 0 | 77.0312 | 22.9688 | 953.8 | 1238.2 | 0 | 953.8 | 284.4 | 0 | 77.0312 | 22.9688 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
|  | 16 | Октябрьский район | № 1/2018МС от 28.02.2018 | 1105.6 | 0 | 774.2 | 331.4 | 0 | 70.0253 | 29.9747 | 774.2 | 1105.6 | 0 | 774.2 | 331.4 | 0 | 0 | 0 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 1 | 1
|  | 17 | Оренбургский район | № 12/2018МС от 28.02.2018 | 3593.2 | 0 | 2471.3 | 1121.9 | 0 | 68.7771 | 31.2229 | 1581.6 | 2299.6 | 0 | 1581.6 | 718 | 0 | 68.7772 | 31.2228 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 6 | 4 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 18 | Первомайский район | № 21/2018МС от 28.02.2018 | 1787.5 | 0 | 1430.5 | 357 | 0 | 80.028 | 19.972 | 915.5 | 1144 | 0 | 915.5 | 228.5 | 0 | 80.0262 | 19.9738 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 2 | Срок дейсвия свидетельств продлен
|  | 19 | Переволоцкий район | № 7/2018МС от 28.02.2018 | 2948.3 | 0 | 2285.6 | 662.7 | 0 | 77.5226 | 22.4774 | 2285.6 | 2948.3 | 0 | 2285.6 | 662.7 | 0 | 77.5226 | 22.4774 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 20 | Пономарёвский район | № 17/2018МС от 28.02.2018 | 1326.8 | 0 | 1128.2 | 198.6 | 0 | 85.0317 | 14.9683 | 1128.2 | 1326.8 | 0 | 1128.2 | 198.6 | 0 | 85.0317 | 14.9683 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
|  | 21 | Сакмарский район | № 14/2018МС от 28.02.2018 | 1769 | 0 | 1327.2 | 441.8 | 0 | 75.0254 | 24.9746 | 1327.2 | 1769 | 0 | 1327.2 | 441.8 | 0 | 75.0254 | 24.9746 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
|  | 22 | Саракташский район | № 23/2018МС от 28.02.2018 | 3169.4 | 0 | 2457 | 712.4 | 0 | 77.5226 | 22.4774 | 2457 | 3169.4 | 0 | 2457 | 712.4 | 0 | 77.5226 | 22.4774 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 23 | Соль-Илецкий г/о | № 10/2018МС от 28.02.2018 | 1769 | 0 | 1283 | 486 | 0 | 72.5269 | 27.4731 | 1283 | 1769 | 0 | 1283 | 486 | 0 | 72.5269 | 27.4731 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
|  | 24 | Сорочинский г/о | № 22/2018МС от 28.02.2018 | 1769 | 0 | 1349.3 | 419.7 | 0 | 76.2747 | 23.7253 | 1349.3 | 1769 | 0 | 1349.3 | 419.7 | 0 | 0 | 0 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
|  | 25 | Ташлинский район | № 24/2018МС от 28.02.2018 | 2063.8 | 0 | 1651.5 | 412.3 | 0 | 80.0223 | 19.9777 | 1238.7 | 1547.9 | 0 | 1238.7 | 309.2 | 0 | 80.0245 | 19.9755 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
|  | 26 | Тоцкий район | № 25/2018МС от 28.02.2018 | 670.8 | 0 | 511.6 | 159.2 | 0 | 76.2671 | 23.7329 | 511.6 | 670.8 | 0 | 511.6 | 159.2 | 0 | 0 | 0 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
1) Федеральный бюджет.
2) Областной бюджет.
3) Местный бюджет.