Доклад о ходе реализации областной целевой программы 

«Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы» в 2013 году
Государственный заказчик: Министерство строительства, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
Областной целевой программой «Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010–2015 годы» на 2013 год предусмотрено  выделение средств из областного бюджета в сумме 1 856,3 млн.рублей на реализацию 13 мероприятий. 
Из областного бюджета в 2013 году на реализацию программы направлено 1 856,3 млн.рублей, из них выполнено и профинансировано объемов работ на сумму 1 849,7 млн.рублей. В рамках программы  реконструировано 15,1 пог.м мостов, отремонтировано 569,8 км автомобильных дорог.
Выделенные средства освоены не в полном объеме по следующим мероприятиям программы:

–  по реконструкции мостового перехода через р. Сакмара на км 3+300 автодороги Подъезд к г. Оренбургу от автодороги Казань–Оренбург в Сакмарском районе в связи с расторжением контракта с ОАО «Волгомост» на осуществление строительного контроля;

– по реконструкции моста через р. Урал на автодороге Кувандык–Новоуральск в Кувандыкском районе в   августе – сентябре месяцах были  приостановлены основные работы в связи с выпадением большого количества осадков и сброса воды Ириклинского водохранилища, сроки производства работ продлены и перенесены на 2014 год;
– по ремонту гравийных автодорог в связи с не выполняем работ подрядной организацией.
Для выполнения подрядных работ было заключено 35 государственных контрактов на сумму 1 848,0 млн. рублей.
В соответствии с Порядком ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Оренбургской области, утвержденным Постановлением Правительства Оренбургской области от 14.01.2008г. № 10-п, значение интегральной оценки программы составляет 8,9 балла. В целом программа эффективна. Государственный заказчик правильно использует инструменты управления и контроля за ходом реализации программы.

Директор ГУ «Главное 
управление дорожного хозяйства
Оренбургской области»                                                                       Д.Л. Хусид   
Родионова Е.Е.  78-05-29                                 
