## 4 кв
Таблица 11
Отчет о ходе выполнения плана реализации государственной программы за 2020 год
N п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» | Х | X | X | Х | X | X
2 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | X | Х
3 | Контрольное событие 1 «Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на поддержку программ формирования комфортной городской среды» | Х | Х | Х | не позднее 15 февраля года предоставления субсидии | 2019-12-20
4 | Контрольное событие 2 «Отбор муниципальных образований, подавших заявки на получение субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» | Х | Х | Х | не позднее 1 сентября года, предшествующего году предоставления субсидии (на 2020 год до 16.11.2019) | 2020-11-15 | срок установлен постановлением Правительства области от 28.09.2017 № 696-пп (в редакции от 22.06.2020 № 527-пп)
5 | Контрольное событие 3 «Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды» | Х | Х | Х | в соответствии с постановлением Прапвительства Оренбургской области № 430-п от 20.06.2016 (на 2020 год 22.01.2020) | 2020-01-22 | в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.09.2014 № 999 не позднее 30 дня со дня вступления в силу федерального соглашения
6 | Контрольное событие 4 «Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на софинансирование программ формирования современной городской среды» | Х | Х | Х | не позднее 1 марта года предоставления субсидии | 2020-02-28
7 | Контрольное событие 5 «Отчет о результатах реализации мероприятий программ формирования современной городской среды» | Х | Х | Х | до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии | 2021-01-18
8 | Показатель (индикатор) «Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современ-ной городской среды» | единиц | 37 | 37 | Х | X
9 | Контрольное событие 1 «Мониторинг реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды» | Х | Х | Х | постоянно | постоянно
10 | Показатель (индикатор) «Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных для участия в конкурсе лучших практик, проводимом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» | едениц | 2 | 6 | Х | X
11 | Контрольное событие 1 «Направление реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройству» | Х | Х | Х | 1 декабря года предоставления субсидии | 2020-11-27
12 | Показатель (индикатор) «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» | процентов | 12 | 12.2 | Х | X
13 | Контрольное событие 1 «Мониторинг реализации мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов городской среды» | Х | Х | Х | постоянно | постоянно
14 | Показатель (индикатор) «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» | единиц | 0 | 0 | Х | X
15 | Контрольное событие 1 «Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской сре-ды в малых городах и исторических поселениях» | Х | Х | Х | не позднее 1 месяца с момента принятия распоряжения Правительства РФ (в 2020 году - 21.04.2020) | 2020-04-17 | распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 № 694-р
16 | Контрольное событие 2 «Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-ципальных образований на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» | Х | Х | Х | в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 20 июня 2016 года N 430-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области» не позднее 1 марта года предоставления субсидии | 2020-07-24 | соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Оренбургской области срок не установлен
17 | Основное мероприятие 2 «Пространственное развитие территорий населенных пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов» | Х | Х | Х | Х | X | Х
18 | Показатель (индикатор) «Количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды» | единиц | 4 | 6 | Х | X
19 | Контрольное событие 1 «Заключение соглашения о предоставлении из об-ластного бюджета субсидии некоммерческой ор-ганизации на финансовое обеспечение деятельности» | Х | Х | Х | не позднее 15 февраля года предоставления субсидии | 2020-02-10
20 | Показатель (индикатор) «Количество улиц муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица» | единиц | 2 | 10 | Х | X
21 | Контрольное событие 1 «Мониторинг реализации мероприятий по развитию городской среды согласно разработанным дизайн-проектам» | Х | Х | Х | постоянно | постоянно
22 | Показатель (индикатор) «Количество муниципальных образований, для которых разработана стратегия пространственного развития городской среды исторического центра» | единиц | 1 | 1 | Х | X
23 | Контрольное событие 1 «Оценка стоимости реализации мероприятий по укрупненным показателям, включая стоимость строительства ключевых объектов капитального строительства» | Х | Х | Х | не позднее 1 декабря года предоставления субсидии | 2020-11-25