## Отчет
Отчет о ходе реализация Соглашение об опытной эксплуатации системы ГИС ЖКХ по Оренбургской области за март 2016 года
№ п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |  | Результаты |  | Причины отклонения от плановых сроков исполнения/плановых результатов исполнения
|  |  | Плановый | Фактический | Запланированные | Достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Реализация Дорожной карты подготовки и проведения опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
1 | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения опытной эксплуатации Системы
1.1 | Принятие и опубликование нормативного правового акта Субъекта РФ об определении уполномоченного лица высшего органа исполнительной власти Субъекта РФ, курирующего реализацию Соглашения |  |  |  | Утверждение указа Губернатора Оренбургской области "Об опытной эксплуатации, организации работ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)" и постановления Правительства Оренбургской области "Об утверждении комплекса мер "дорожной карты" опытной эксплуа-тации, организации работ в государственной информа-ционной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)" | " Об опытной эксплуатации, организации работ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства на территории оренбургской области" от 02.03.2016 №97-ук
1.2 | Принятие и опубликование нормативного правового акта Субъекта РФ об определении Уполномоченного органа |  |  |  |  | "Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты)" по подготовке и проведению опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Оренбургской области» от 17.02.2016 № 109-п
1.3 | Принятие и опубликование нормативного правового акта Субъекта РФ о проведении опытной эксплуатации Системы на территории Субъекта РФ, координации и контроле размещения информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Субъекта РФ |  |  |  | Подписание Соглашения об опытной эксплуатации государственной системы (ГИС ЖКХ) на территории Оренбургской области | Четырехстороннее Соглашение (между Правительством области, Почтой России, Минкомсвязи РФ и Минстроем РФ0 подписано 23 июля 2015 года и размещено на сайте минстроя области
2 | Информирование поставщиков информации и проведение семинаров
2.1 | Направление информационных писем УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, РСО, ОИВ Субъекта РФ, ОМС Субъекта РФ. | Минстрой Департамент ГЖИ | постоянно |  | Поставщики информации проинформированы на территории Субъекта РФ | Письма минстроя области направлены в в 42 муниципальных образования городских округов и районов области: от 29.03.2016 №36/02-01-100, от 29.03.2016 №36/02-01-103, утвержден 24 марта 2016 г. график завершения регистр-ации в ГИС ЖКХ поставщиков информации, 21.03.2016 №36/150-ДВА, 25.03.2016 №36/163-ДВА (в адрес Департамента по ценам и регулированию о необходимости проведения выверки данных по РСО) Письма ГЖИ направлены в УК и ТСЖ от 31.03.2016 г. № 38/04-3889 (всем лицензиантам и ТСЖ,ЖК); 24.03.2016 Губернатором области проведено совещание с лицами, осуществляю-щими деятельность по управлению МКД. Письма Департамента по ценам и регулированию тарифов направлены в РСО: от 02.03.2016 №37/01-13/291,16.03.2016 №37/01-13/349.
2.2 | Информирование другими способами: - публикация в СМИ, - размещение на официальных сайтах органов государственной власти Субъекта РФ, - размещение на информационных стендах МФЦ; - и иное |  |  |  |  | Информация размещена на официальном сайте минстроя области: http://www.minstroyoren.ru/pressa/anons&item=313 http://minstroyoren.ru/pressa/news&item=1072 http://minstroyoren.ru/pressa/news&item=1035 http://minstroyoren.ru/pressa/news&item=1028 http://vestirama.ru/zhkx/stati/gis-zhkh-100317.html Информация размещена на официальном сайте ГЖИ по Оренбургской области http://www.orengil-ins.orb.ru/ в разделе "Новости": 31.03.2016, 30.03.2016. Департамент по ценам и регулированию тарифов разместил информационное письмо на официальном сайте http://www.tarif56.ru/ в разделе "Информационные письма". ***Разъяснения предоставлялись по вопросам регистрации и размещения информации в ГИС ЖКХ, поступающим по телефону.
2.3 | Проведение вводного семинара, обучений по работе с ГИС ЖКХ/региональной системой |  |  |  | Вводный семинар проведет, обучение по работе с ГИС ЖКХ/региональной системой ведутся | Правительством области 3 зональные совещания о ходе реализации Федерального закона 209-ФЗ с 18 марта по 24 марта 2016 года совместные с минсоцразвитием области, ГЖИ, департамента по цена и регулированию тарифов
3 | Интеграция региональной ГИС в сфере ЖКХ с Системой (данный раздел заполняется в случае, если Субъектом РФ принято решение об использовании региональной ГИС в сфере ЖКХ)
3.1 | Направление в Минкомсвязь России плана доработки, интеграции, проведения интеграционного тестирования региональной ГИС в сфере ЖКХ с Системой исходя из необходимости доработки, интеграции, проведения интеграционного тестирования региональной ГИС в сфере ЖКХ с Системой в течение 2х месяцев с момента подписания дорожной карты |  |  |  | План со сроками исполнения и ответственными исполнителями по доработке региональной ГИС в сфере ЖКХ для интеграционного взаимодействия с Системой направлен в Минкомсвязь России | Работа ведется согласно Календарного плана отраслевых мероприятй в сфере ЖКХ по реализации Соглашения об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ на территории Оренбургской области утвержден Первым вице-губернатором - первым заместителем председателя Правительства Оренбургской области С.В.Балыкиным 25.02.2016
3.2 | Доработка региональной ГИС в сфере ЖКХ |  |  |  | Региональная ГИС в сфере ЖКХ для передачи данных в Систему доработана до функционала, предусмотренного Федеральным законом «О ГИС ЖКХ» № 209-ФЗ
3.3 | Проведение интеграционного тестирования региональной ГИС в сфере ЖКХ с Системой |  |  |  | Отчет Уполномоченного органа об успешном интеграционном тестировании региональной ГИС в сфере ЖКХ с Системой направлен в Минкомсвязь России
4 | Регистрация Поставщиков информации Субъекта РФ в Системе
4.1 | Принятие решений о достоверности исходных данных, размещаемых в ГИС ЖКХ (акцепт полномочий УО, РСО, ТСЖ, ЖК и иных лиц, которые являются поставщиками информации), в том числе организация работы по регистрации всех поставщиков информации в Системе на территории Субъекта РФ |  |  |  | Регистрация всех поставщиков информации в ГИС ЖКХ и подтверждение их полномочий на всей территории Субъекта РФ | Спорные вопросы решались в рабочем порядке: телефонные переговоры, информационные письма.
5 | Опытная эксплуатация Системы и её перевод в постоянную эксплуатацию
5.1 | Формирование предложений по доработке Системы и по устранению замечаний к Системе, полученных в процессе опытной эксплуатации |  |  |  | Направление предложений по доработке Системы и по устранению замечаний к Системе, полученных в процессе опытной эксплуатации
5.2 | Подготовка документов о завершении опытной эксплуатации на территории Субъекта РФ |  |  |  | Направление предложений о возможности завершения опытной эксплуатации на территории Субъекта РФ в Приёмочные комиссии Минкомсвязи России и ФГУП «Почта России»