## 01.01.2024
Приложение 14
Отчет о ходе выполнения плана реализации государственной программы за 2023
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата достижения контрольной точки | Информация о достижении контрольной точки | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)» | Х | Х | Х | Х | X | Х
1.1. | Задача «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | Х | Х | Х | Х | X | Х
1.1.1. | Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | единица | 247 | 251 | Х | X
1.1.1.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | Х | Х | Х | 2023-01-01 | 2022-12-16
1.1.1.2 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2023-02-01 | 2023-01-30
1.1.1.3 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2023-07-20 | 2023-07-14
1.1.1.5 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально¬-техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-13
1.1.1.6 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-25
1.1.1.7 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-26
1.1.2. | Результат «Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.» | единица | 8 | 9 | Х | Х
1.1.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2023-02-01 | 2023-01-30
1.1.2.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | Х | Х | 2023-06-01 | 2023-05-12
1.1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2023-12-20 | 2023-12-20
1.1.2.4. | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | Х | Х | Х | 2023-12-29 | 2023-12-20
1.1.2.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 2023-12-30 | 2023-12-26
1.2. | Задача «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1. | Результат «Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»» | процент | 25 | 27.25 | Х | Х
1.2.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2023-03-15 | 2023-03-10
1.2.1.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 2023-03-27 | 2023-03-10
1.2.1.3. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально¬-техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 2023-04-01 | 2023-03-28
1.2.1.4. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 2023-05-01 | 2023-04-27
1.2.1.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2023-06-13 | 2023-06-09
1.2.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2023-12-28 | 2023-12-13
1.2.2. | Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» | единица | 8 | 12 | Х | Х
1.2.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2023-02-01 | 2023-01-30
1.2.2.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Х | Х | Х | 2023-06-01 | 2023-05-12
1.2.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2023-12-20 | 2023-12-20
1.2.2.4. | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | Х | Х | Х | 2023-12-29 | 2023-12-20
1.2.2.5. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 2023-12-29 | 2023-12-27
1.2.2.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 2023-12-29 | 2023-12-26
1.2.3. | Результат «В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году» | условная единица | 1 | 1 | Х | Х
1.2.3.1. | Контрольная точка «Документ разработан» | Х | Х | Х | 2023-07-01 | 2023-06-26
1.2.3.2. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» | Х | Х | Х | 2023-10-01 | 2023-09-25
1.2.3.3. | Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» | Х | Х | Х | 2023-04-01 | 2023-03-28
1.2.3.4. | Контрольная точка «Документ опубликован» | Х | Х | Х | 2023-12-14 | 2023-11-21
1.2.3.5. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 2023-09-01 | 2023-08-24
1.2.3.6. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 2023-11-07 | 2023-10-24
2. | Комплекс процессных мероприятий «Пространственное развитие территорий населенных пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Задача «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории региона» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1. | Результат «Количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды» | условная единица | 3 | 3 | Х | Х
2.1.1.1. | Контрольное точка «Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности» | Х | Х | Х | 2023-02-15 | 2023-01-18
2.1.2. | Результат «Количество улиц, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица» | условная единица | 2 | 2 | Х | Х
2.1.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по развитию городской среды согласно разработанным дизайн-проектам» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-31
2.2. | Задача «Вовлечение граждан в решение вопросов по развитию городской среды на территории муниципальных образований Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2.1. | Результат «Количество организованных и проведенных вовлечений (проектных семинаров в онлайн и оффлайн форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды» | условная единица | 10 | 10 | Х | Х
2.2.1.1. | Контрольная точка «Мониторинг организации и проведения вовлечений (проектных семинаров в онлайн- и офлайн-форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-31
3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной городской среды территорий опережающего социально-экономического развития территорий» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.1. | Результат «Капитальный ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов» | условная единица | 19 | 19 | Х | Х
3.1.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении дотаций» | Х | Х | Х | 2023-05-31 | 2023-05-05
3.1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-31
3.1.2. | Результат «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | условная единица | 1 | 1 | Х | Х
3.1.2.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении дотаций» | Х | Х | Х | 2023-05-31 | 2023-05-05
3.1.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-31
3.1.3. | Результат «Приобретение специальной коммунальной техники» | условная единица | 21 | 21 | Х | Х
3.1.2.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении дотаций» | Х | Х | Х | 2023-05-31 | 2023-05-05
3.1.2.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-31
3.1.4. | Результат «Приобретение транспорта» | условная единица | 4 | 4 | Х | Х
3.1.4.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении дотаций» | Х | Х | Х | 2023-05-31 | 2023-05-05
3.1.4.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-31
4. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Задача «Увеличение количества доступного общественного транспорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1.1. | Результат «Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий» | единица | 155 | 213 | Х | Х
4.1.1.1. | Контрольная точка «Созданы рабочие места» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-31
4.1.2. | Результат «Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий» | млн. рублей | 11.33 | 9.186 | Х | Х | согласно части 1 статьи 9 Закона Оренбургской области от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ «О транспортном налоге» от уплаты транспортного налога освобождаются органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области; налоглплательщики в отношении транспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
4.1.2.1. | Контрольная точка «Поступили налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет Оренбургской области» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-31
4.1.3. | Результат «Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом)» | млн. рублей | 1192.74 | 1353 | Х | Х
4.1.3.1. | Контрольная точка «Привлечены средства внебюджетных источников» | Х | Х | Х | 2023-12-31 | 2023-12-31