## 01.01.2025
Приложение 14
Отчет о ходе выполнения плана реализации государственной программы на 01.01.2025
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата достижения контрольной точки | Информация о достижении контрольной точки | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область)» | Х | Х | Х | Х | X | Х
1.1. | Задача «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств» | Х | Х | Х | Х | X | Х
1.1.1. | Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | единица | 265 | 265 | Х | X
1.1.1.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2024-04-05 | 2024-04-04
1.1.1.2 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 2024-02-15 | 2024-02-12
1.1.1.3 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2024-12-31 | 2024-12-27
1.1.1.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 2024-12-31 | 2024-12-27
1.1.1.5 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2024-09-26 | 2024-09-18
1.1.2. | Результат «Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.» | единица | 10 | 11 | Х | Х
1.1.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2024-05-10 | 2024-05-06
1.1.2.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-¬техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 2024-04-01 | 2024-03-27
1.1.2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2024-12-27 | 2024-12-24
1.1.2.4. | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | Х | Х | Х | 2024-02-15 | 2024-02-12
1.1.2.5. | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 2024-10-15 | 2024-09-30
1.1.2.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 2024-12-30 | 2024-12-24
1.1.2.7. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2024-09-30 | 2024-09-18
1.2. | Задача «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1. | Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» | единица | 13 | 14 | Х | Х
1.2.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2024-05-10 | 2024-05-06
1.2.1.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 2024-04-01 | 2024-03-27
1.2.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2024-12-27 | 2024-12-24
1.2.1.4. | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | Х | Х | Х | 2024-02-15 | 2024-02-12
1.2.1.5. | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 2024-10-15 | 2024-09-30
1.2.1.6. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов» | Х | Х | Х | 2024-12-30 | 2024-12-24
1.2.1.7. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | Х | Х | 2024-09-30 | 2024-09-18
1.2.2. | Результат «В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году» | условная единица | 1 | 1 | Х | Х
1.2.2.1. | Контрольная точка «Документ разработан» | Х | Х | Х | 2024-06-17 | 2024-06-06
1.2.2.2. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» | Х | Х | Х | 2024-10-01 | 2024-09-30
1.2.2.3. | Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями» | Х | Х | Х | 2024-04-01 | 2024-03-27
1.2.2.4. | Контрольная точка «Документ опубликован» | Х | Х | Х | 2024-12-13 | 2024-12-13
1.2.2.5. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 2024-09-01 | 2024-08-28
1.2.2.6. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | Х | Х | Х | 2024-11-08 | 2024-10-29
2. | Комплекс процессных мероприятий «Пространственное развитие территорий населенных пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Задача «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории региона» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1.1. | Результат «Количество муниципальных образований, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства объектов городской среды» | условная единица | 3 | 4 | Х | Х
2.1.1.1. | Контрольное точка «Заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации на финансовое обеспечение деятельности» | Х | Х | Х | 2024-02-15 | 2024-01-19
2.1.2. | Результат «Количество улиц, для которых разработаны дизайн-проекты благоустройства территорий улиц «Моя улица» | условная единица | 2 | 2 | Х | Х
2.1.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по развитию городской среды согласно разработанным дизайн-проектам» | Х | Х | Х | 2024-12-31 | 2024-12-31
2.2. | Задача «Вовлечение граждан в решение вопросов по развитию городской среды на территории муниципальных образований Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2.1. | Результат «Количество организованных и проведенных вовлечений (проектных семинаров в онлайн и оффлайн форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды» | условная единица | 10 | 12 | Х | Х
2.2.1.1. | Контрольная точка «Мониторинг организации и проведения вовлечений (проектных семинаров в онлайн- и офлайн-форматах, голосований, опросов) граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и организаций, осуществляющих деятельность на территории Оренбургской области, в решение вопросов развития городской среды» | Х | Х | Х | 2024-12-31 | 2024-12-31
3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание комфортной городской среды территорий опережающего социально-экономического развития территорий» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1.1. | Результат «Приобретение транспорта» | условная единица | 1 | 1 | Х | Х
3.1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2024-03-31 | 2024-03-31
4. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие повышению доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Задача «Увеличение количества доступного общественного транспорта для инвалидов и иных маломобильных групп населения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1.1. | Результат «Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий» | единица | 195 | 508 | Х | Х
4.1.1.1. | Контрольная точка «Созданы рабочие места» | Х | Х | Х | 2024-12-31 | 2024-12-31
4.1.2. | Результат «Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий» | млн. рублей | 19.09 | 53.168 | Х | Х
4.1.2.1. | Контрольная точка «Поступили налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет Оренбургской области» | Х | Х | Х | 2024-12-31 | 2024-12-31
4.1.3. | Результат «Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом)» | млн. рублей | 1192.74 | 1497 | Х | Х
4.1.3.1. | Контрольная точка «Привлечены средства внебюджетных источников» | Х | Х | Х | 2024-12-31 | 2024-12-31
5. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципальных образований Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.1. | Задача «Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.1.1. | Результат «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований» | единица | 3 | 2 | Х | Х
5.1.1.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении дотации» | Х | Х | Х | 2024-08-01 | 2024-07-29
5.1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2024-12-31 | - | завершено благоустройство 2 территорий, строительная готовность территории в пос. Энергетик 30%, контракт расторгнут в сумме исполнения
5.2. | Задача «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области в 2024 году» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.2.1. | Результат «Восстановление объектов благоустройства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации» | единица | 3 | 3 | Х | Х
5.2.1.1. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии» | Х | Х | Х | 2024-11-20 | 2024-11-19
5.1.1.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | Х | Х | 2024-12-31 | 2024-12-31