ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»

I. Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации госпрограммы

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» (далее – госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 28.09.2017                        № 696-пп.

Основной целью госпрограммы является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» приняли участие 23 муниципальных образования Оренбургской области, были благоустроены 58 территорий: 31 дворовая территория, 27 общественных пространств. Кроме того, в 4 муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях благоустроено 4 общественных пространства.

В отчетном периоде при исполнении основного мероприятия «Пространственное развитие территорий населённых пунктов и формирование рациональной планировочной структуры городов» осуществлялись:

- координационная деятельность муниципальных образований при формировании заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды;

- курирование организации и проведения онлайн-опросов граждан, проживающих на территориях муниципальных образований Оренбургской области, в целях выявления направлений реализации проектов по благоустройству общественных территорий;

- курирование и координирование разработки дизайн-проектов благоустройства территорий общественных пространств муниципальных образований Оренбургской области;

- ведение, оказание содействия, а также консультационная деятельность по проектам развития (мастер-планам) территорий и иным проектам;

- проведение консультаций физических лиц, организаций, должностных лиц администраций муниципальных образований Оренбургской области по вопросам благоустройства общественных пространств и развития городской среды;

- координационная деятельность муниципальных образований по реализации дизайн-проектов благоустройства территорий улиц и объектов городской среды;

- курирование процессов реализации проектов благоустройства общественных пространств муниципальных образований;

- рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам развития городской среды;

-прием граждан, организаций, должностных лиц администраций муниципальных образований Оренбургской области по вопросам развития городской среды;

- выезд по необходимости на реализующиеся и планируемые к реализации объекты благоустройства городской среды с целью оказания содействия муниципальным образованиям по возникающим вопросам, связанным с реализацией дизайн-проектов территорий;

- на постоянной основе упреждающий, текущий и последующий контроль сроков исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства Оренбургской области;

- методическая и консультативная помощь муниципалитетам по реализации федерального законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере архитектуры.

Планирование проведения программного мероприятия осуществлялось с учетом целей и задач, поставленных в госпрограмме, проводился постоянный оперативный контроль за соответствием реализуемых мероприятий целям и задачам госпрограммы.

На реализацию мероприятий госпрограммы в бюджете Оренбургской области на 2021 год предусмотрено 1 016,055 млн. рублей. Кассовый расход бюджета Оренбургской области составил 1 014,520 млн. рублей (99,85% от предусмотренных ассигнований). В целях софинансирования из местных бюджетов на исполнение мероприятий было направлено 165,607 млн. рублей.

Мониторинг выполнения мероприятий госпрограммы ведется в соответствии с планом реализации госпрограммы.

Более подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) госпрограммы, об использовании бюджетных ассигнований на её реализацию представлена в прилагаемых таблицах 8-11.

II. Пояснительная записка

к годовому отчету об оценке эффективности реализации госпрограммы

за 2021 год

Оценка эффективности исполнения госпрограммы осуществлена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области».

Комплексная оценка эффективности реализации госпрограммы проводилась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации госпрограммы;

- оценка эффективности реализации отдельных структурных элементов госпрограммы, осуществляемых за счет средств субсидий из  федерального бюджета и средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

- оценка эффективности реализации отдельных структурных элементов госпрограммы по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета;

- оценка эффективности реализации отдельных структурных элементов госпрограммы, осуществляемых проектным способом;

- оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию госпрограммы на стадии их исполнения.

По итогам 2021 года эффективность реализации госпрограммы по результатам комплексной оценки признана высокой, так как расчетное значение соответствующего показателя составило 0,963.

Подробная информация о результатах проведенной комплексной оценки (в том числе степени реализации мероприятий, соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств областного бюджета, степени достижения цели и решения задач подпрограмм, а также госпрограммы в целом, об использовании субсидий, предоставленных в отчетном периоде бюджету Оренбургской области из федерального бюджета и средств областного бюджета, оценки эффективности реализации структурных элементов госпрограммы по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований, об оценке эффективности бюджетных расходов, оценке эффективности реализации структурных элементов госпрограммы, осуществляемых проектным способом) приведена в приложениях.