Методика

оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию

государственных программ Оренбургской области

по результатам их исполнения

1. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию государственных программ Оренбургской области (далее – государственная программа) по результатам их исполнения (далее – оценка произведенных расходов) производится ежегодно в составе комплексной оценки эффективности реализации государственной программы.

2. Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБри) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование параметра оценки | Критерии параметра | Коэффициент параметра | Вес параметра | Значение параметра оценки (Пj) | Максимальное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию государственной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если государственная программа реализуется исключительно за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0–2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2–5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5–10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10–15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 3. | Полнота использования поступивших из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в государственной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в государственной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из федерального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0–2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2–5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5–10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10–15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 4. | Количество внесенных в государственную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств федерального бюджета и средств областного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 3 | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 4 | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 6 | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | 7 и более | 0 |  | 0,00 |  |
| 5. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 6. | Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) государственной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | 95–100 процентов | 4 |  | 0,16 |  |
|  |  | 90–95 процентов | 3 |  | 0,12 |  |
|  |  | 80–90 процентов | 2 |  | 0,08 |  |
|  |  | 70–80 процентов | 1 |  | 0,04 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 7. | Степень реализации подпрограмм государственной программы*) | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,12 |
|  |  | 95–100 процентов | 4 |  | 0,12 |  |
|  |  | 90–95 процентов | 3 |  | 0,09 |  |
|  |  | 80–90 процентов | 2 |  | 0,06 |  |
|  |  | 70–80 процентов | 1 |  | 0,03 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 8. | Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | недостоверны | 0 |  | 0,00 |  |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего государственного контроля | да | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | нет | 5 |  | 0,15 |  |
| 10. | Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации государственной программы | да | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,00 |
|  |  | нет | 0 |  | 0,00 |  |

*) В случае если государственная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

Эффективности произведенных расходов ЭБри = 0,87