Методика

оценки эффективности реализации государственных программ

Оренбургской области

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации государственных программ Оренбургской области (далее – государственная программа) производится ежегодно. При проведении такой оценки учитывается редакция государственной программы, действующая на 31 декабря  отчетного года.

2. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом оценки:

степени достижения цели и решения задач государственной программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу (далее – подпрограмма);

степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

эффективности использования средств областного бюджета.

3. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

3.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия затрат запланированному уровню и эффективности использования средств областного бюджета.

3.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы и эффективности реализации подпрограмм.

4. В случае если государственная программа не содержит подпрограмм, оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке эффективности реализации подпрограммы.

II. Оценка степени реализации мероприятий

5. Степень реализации основных мероприятий подпрограммы (СРМ) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.

6. Степень реализации основного мероприятия подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi = 37 / 34=1,09

СРi – степень реализации i-ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i-ого основного мероприятия.

III. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным  затратам

7. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждой подпрограммы.

7.1. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз = 1 204 786,50/1 196 171,88=1,01

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению государственных финансов);

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

7.2. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф / МБп, где:

ССуз = 355 519,48 / 360 175,68=0,99

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

7.3. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, где:

ССуз = 0,5 * 840 652,4 / 844 610,82 + 0,5 * 355 519,48 /360 175,68=0,99

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

IV. Оценка эффективности использования средств областного бюджета

8. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм – ССуз, где:

Эис = 1,09 – 0,99 = 0,1 (приравнена к 1)

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом в случае, если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее - 0,1, но менее 0, – равным 0,9;

не менее - 0,2, но менее - 0,1, – равным 0,8;

не менее - 0,3, но менее - 0,2, – равным 0,7;

не менее - 0,4, но менее - 0,3, – равным 0,6;

не менее - 0,5, но менее - 0,4, – равным 0,5;

менее - 0,5, – равным 0.

V. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы

9. Для оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

10. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы.

| № п/п | Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития в которых является увеличение значений СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области в 2014-2020 годах» |  |  |
| 1 | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе |  | СДп/ппз = 1 |
| 2 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов | СДп/ппз = 1 |  |
| 3 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (форма № 22-ЖКХ) |  | СДп/ппз = 1 |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | СДп/ппз = 1,8 |  |
| 5 | Количество реализованных проектов по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов | СДп/ппз = 4,5 |  |
| 6 | Количество реализованных проектов по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | СДп/ппз = 1 |  |
|  | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2014–2020 годах» |  |  |
| 7 | Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса | СДп/ппз = 1 |  |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |  | СДп/ппз = 1 |
| 9 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | СДп/ппз = 1 |  |
| 10 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети |  | СДп/ппз = 1 |
| 11 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды |  | СДп/ппз = 1 |
| 12 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети |  | СДп/ппз = 1 |
| 13 | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом |  | СДп/ппз = 1 |
| 14 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | СДп/ппз = 1 |  |
| 15 | Доля питьевой воды, подаваемой населению, соответствующей нормативному уровню качества | СДп/ппз = 1 |  |
| 16 | Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более |  | СДп/ппз = 1,3 |
| 17 | Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более |  | СДп/ппз = 1,6 |
|  | Подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014–2020 годы» |  |  |
| 18 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов | СДп/ппз = 0,4 |  |
| 19 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в текущем году | СДп/ппз = 1,5 |  |
| 20 | Доля проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в общем объеме проверок, запланированных на текущий год | СДп/ппз = 1 |  |
| 21 | Доля устраненных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нарушений по предписаниям государственной жилищной инспекции в текущем году | СДп/ппз = 0,9 |  |
|  | Подпрограмма «Тарифное регулирование» |  |  |
| 22 | Доля населения, приобретающего твердое топливо, сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд по цене, установленной Правительством Оренбургской области |  | СДп/ппз = 1 |
| 23 | Доля установленных муниципальными образованиями Оренбургской области тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса, реализующим государственные полномочия в сфере регулирования тарифов, в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению муниципальными образованиями Оренбургской области в соответствующем году |  | СДп/ппз = 1 |
| 24 | Доля установленных тарифов в общем объеме поданных заявок установленной формы |  | СДп/ппз = 1 |
| 25 | Отношение роста платы граждан за коммунальные услуги к установленному предельному индексу по Оренбургской области, не более |  | СДп/ппз = 1 |
| 26 | Доля рассмотренных обращений граждан в общем количестве зарегистрированных обращений |  | СДп/ппз = 1 |
|  | Подпрограмма «Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Оренбургской области на 2017 год» |  |  |
| 27 | Утверждение и размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления поселений в сети Интернет порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки редложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, и перечня работ по благоустройству. |  | СДп/ппз = 1 |
| 28 | Принятие органами местного самоуправления поселений решений о выборе парков, подлежащих благоустройству в 2017 году. |  | СДп/ппз = 1 |
| 29 | Утверждение органами местного самоуправления поселений дизайн-проектов обустройства парков и перечня мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 2017 году2) |  | СДп/ппз = 1 |
| 30 | Утверждение государственной программы Оренбургской области «Формирование современной городской среды в Оренбургской области на 2018–2022 годы» |  | СДп/ппз = 1 |
| 31 | Обеспечение утверждения органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018–2022 годы2 |  | СДп/ппз = 1,5 |
| 32 | Утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства поселений2) |  | СДп/ппз = 1,1 |
| 33 | Принятие закона Оренбургской области об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, в котором в том числе предусмотрено повышение с 1 января 2021 года административной ответственности лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципальных образований |  | СДп/ппз = 1 |
| 34 | Представление органами местного самоуправления поселений в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-ства Российской Федерации на конкурс не менее 2-х реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству общественных территорий |  | СДп/ппз = 1 |
| 35 | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления поселений в сети Интернет для общественного обсуждения проектов муниципальных программ, предусматривающих выполнение мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год |  | СДп/ппз = 1 |
| 36 | Утверждение органами местного самоуправления поселений муниципальных программ, предусматривающих выполнение мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год |  | СДп/ппз = 1 |
| 37 | Утверждение органами местного самоуправления поселений с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, а так же дизайнпроектов благоустройства общественных территории |  | СДп/ппз = 1 |

11. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

СР п/п = 36,3 / 37 = 0,99

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

12. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п = 0,99 * 1 = 0,99

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета.

13. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

VII. Оценка степени достижения цели

и решения задач государственной программы

14. Для оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы (далее – степень реализации государственной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

15. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

16. Степень реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

СРГП = 36,3 / 37 = 0,99

СРгп – степень реализации государственной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;

M – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

VIII. Оценка эффективности реализации государственной программы

17. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 * 0,99 + 0,5 * 1 (0,99*1) = 0,99

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели          государственной программы (определяется в составе подпрограммы, ).

18. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.