## Лист1
Таблица 11
Отчет о ходе выполнения плана реализации государственной программы за 2018 год
N п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018–2022 годы | Х | X | X | Х | X | X
2 | Основное мероприятие 1 «Установление единых требований к формированию и реализации муниципальных программ» | Х | Х | Х | Х | X | Х
3 | Показатель (индикатор) "Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование современной городской среды" | процентов | 100 | 100 | Х | X
4 | Контрольное событие 1 «Мониторинг утверждения муниципальными образованиями нормативных правовых актов, направленных на формирование современной городской среды» | Х | Х | Х | постоянно | выполнено
5 | Показатель (индикатор) «Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ» | процентов | 100 | 100 | Х | X
6 | Контрольное событие 1 «Мониторинг утверждения муниципальными образованиями муниципальных программ формирования комфортной городской среды» | Х | Х | Х | постоянно | выполнено | до 31.03.2018 муниципальные программы утверждены
7 | Показатель (индикатор) "Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройства" | процентов | 100 | 100 | Х | X
8 | Контрольное событие 1 «Мониторинг утверждения муниципальными образованиями правил благоустройства» | Х | Х | Х | постоянно | выполнено
9 | Показатель (индикатор) «Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий» | процентов | 100 | 100 | Х | X
10 | Контрольное событие 1 «Мониторинг проведения муниципальными образованиями инвентаризации уровня благоустройства территорий» | Х | Х | Х | постоянно | выполнено
11 | Основное мероприятие 2 «Оказание методологической помощи муниципальным образованиям в информационном обеспечении граждан, организаций» | Х | Х | Х | Х | X | Х
12 | Показатель (индикатор) «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций и заинтересованных лиц» | процентов | 100 | 100 | Х | X
13 | Контрольное событие 1 «Проведение информационно-разъяснительной работы, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение творческих конкурсов и другое» | Х | Х | Х | не менее 1 раза в год | выполнено | 12-16.02.2018 II Архитектурная сессия
14 | Контрольное событие 2 «Мониторинг размещения муниципальными образованиями информации о ходе реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ)» | Х | Х | Х | постоянно | выполнено
15 | Основное мероприятие 3 «Содействие в обеспечении благоустройства территорий населенных пунктов» | Х | Х | Х | Х | X | Х
16 | Контрольное событие 1 «Заключение соглашения о предоставлении субсидий бюджету Оренбургской области из федерального бюджета на поддержку программ формирования комфортной городской среды» | Х | Х | Х | не позднее 15 февраля года предоставления субсидии | 2018-02-08
17 | Контрольное событие 2 «Отбор муниципальных образований, подавших заявки на получение субсидий из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды» | Х | Х | Х | не позднее 1 апреля года предоставления субсидии | 26-30.03.2018- отбор, 24.04.2018 - протокол заседания комиссии, 24.04.2018 - приказ об утверждении распределения субсидии, 28.04.2018 - постановление о распределении субсидии | с учетом сроков проведения рейтингового голосования - 18.03.2018 и подведения его итогов срок отбора муниципальных образований был сдвинут на 26.03-24.04.2018
18 | Контрольное событие 3 «Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на поддержку программ формирования комфортной городской среды» | Х | Х | Х | не позднее 15 апреля года предоставления субсидии | 23-31.05.2018
19 | Контрольное событие 4 «Отчет о результатах реализации мероприятий программ формирования комфортной городской среды» | Х | Х | Х | до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии | 2019-01-15
20 | Показатель (индикатор) «Количество дворовых территорий, благоустроенных за отчетный период» | единиц | 30 | 30 | Х | Х
21 | Контрольное событие 1 «Мониторинг реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий» | Х | Х | Х | постоянно | выполнено
22 | Показатель (индикатор) «Количество общественных территорий, благоустроенных за отчетный период» | единиц | 38 | 38 | Х | Х
23 | Контрольное событие 1 «Мониторинг реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий» | Х | Х | Х | постоянно | выполнено
24 | Основное мероприятие 4 «Отбор реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройству» | Х | Х | Х | Х | X | Х
25 | Показатель (индикатор) «Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных для участия в конкурсе лучших практик, проводимом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» | единиц | 2 | 9 | Х | X
26 | Контрольное событие 1 «Оценка, подготовка и направление в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Российской Федерации презентаций лучших проектов по благоустройству общественных территорий» | Х | Х | Х | ежегодно, не позднее 1 декабря года предоставления субсидии | 2018-11-28
27 | Основное мероприятие 5 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
28 | Показатель (индикатор) «Количество мест массового отдыха населения (городских парков), благоустроенных за отчетный период» | единиц | 1 | 1 | Х | Х
29 | Контрольное событие 1 «Отбор муниципальных образований, подавших заявки на получение субсидий из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | Х | Х | Х | не позднее 1 февраля года предоставления субсидии | 29 - 31.01.2018 - отбор, 01.02.2018 - протокол заседания комиссии, 21.03.2018 - постановление о распределении субсидии
30 | Контрольное событие 2 «Заключение соглашения о предоставлении субсидий бюджету Оренбургской области из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | Х | Х | Х | не позднее 15 февраля года предоставления субсидии | 2018-02-09
31 | Контрольное событие 3 «Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | Х | Х | Х | не позднее 1 марта года предоставления субсидии | 2018-04-20 | в течение 30 дней после распределения субсидии
32 | Контрольное событие 4 «Мониторинг реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)» | Х | Х | Х | постоянно | выполнено
33 | Контрольное событие 5 «Отчет о результатах реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)» | Х | Х | Х | до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии | 2019-01-15