Доклад о  ходе реализации областной  целевой программы
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных услуг и муниципальных услуг Оренбургской области на 2012-2014 годы»
(наименование ОЦП) 

Государственный заказчик : министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
   (наименование государственного заказчика или заказчика-координатора).                                                    
1.Сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год:

         Программа направлена на   снижение   административных   барьеров,   оптимизацию            повышение  качества  предоставления   государственных   и муниципальных услуг Оренбургской области. Основной задачей программы является проведение  комплексной  оптимизации  государственных   и муниципальных услуг по сферам общественных  отношений,  а также      совершенствование       разрешительной       и контрольно-надзорной деятельности в  различных  отраслях, оптимизация  порядка  оказания   услуг,   необходимых    обязательных    для    получения    государственных     и муниципальных услуг; разработка  и   принятие   административных   регламентов предоставления  государственных   (муниципальных)   услуг (функций),   а   также    административных    регламентов осуществления   контрольно-надзорных   и   разрешительных функций, формирование областного и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций); организация     предоставления     государственных      и  муниципальных услуг в электронной форме, создание сети многофункциональных центров  предоставления государственных и  муниципальных  услуг соответствующих установленным требованиям

2.Данные об объемах и  целевом использовании  средств областного бюджета и  привлеченных средств: 

· объемы финансирования на отчетный год, предусмотренные программой с разбивкой по источникам: всего – 14569,0 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 14569,0 тыс. рублей;

· объем ассигнований, утвержденный консолидированным бюджетом на отчетный год всего: -  171140,0  тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 14569,0 тыс. рублей;
· фактический объем финансирования в отчетном году с разбивкой по источникам: всего – 17080,0 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет – 14566,2 тыс. рублей;

· анализ использования средств: средства использованы на 99%.  
        3.Сведения о выполнении целевых индикаторов и количественных показателей в отчетном году:

.         Выполнены работы по  реконструкции встроенного нежилого помещения с устройством пристроя S=152 м2  без затрагивания конструктивных элементов здания под МФЦ, расположенного по адресу: г. Бузулук,  ул. Рожкова, д. 61, оформляется документация по вводу объекта в эксплуатацию.

4.Внутренняя оценка эффективности результатов реализации областных целевых программ, проведенная в установленном порядке

       Областная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных услуг и муниципальных услуг Оренбургской области на 2012-2014 годы» в целом высокоэффективная. Реализация программы соответствует намеченным показателям. В 2012 году составила  9,52 бала.

Министр                                                                                        С.Ю. Домников
