## Отчет МСУ молод
Таблица 13
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления
целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий (контрольных событий)
Департамент молодежной политики Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
по состоянию на 30 сентября 2020 года
№ п/п | Наименование субсидии | № п/п | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии (дата и номер), наименование федерального органа исполнительной власти и органа исполнительной власти Оренбургской области | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Фактически | [7 empty] | Показатель результативности
[5 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансиро-вания за счет средств (процентов) |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[5 empty] | всего | в том числе за счет: | [5 empty] | перечис-ленный в МБ3) - всего | кассовые расходы | [6 empty] | наименование показателя результативности (контрольного события) | единица измерения | значение
[13 empty] | всего | в том числе за счет:
[6 empty] | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) |  |  | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) | ФБ1) | ОБ2) | МБ3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»
1 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | ВСЕГО |  |  | 334537.1 | 40927.3066 | 181796.9934 | 111812.8 | 12.234 | 54.3428 | 33.4231 | 222626.3663 | 303913.8007 | 37462.003 | 164459.9805 | 101991.8172 | 12.3265 | 54.114 | 33.5595 | Свидетельство о праве на получение соц. выплаты | шт | 414 | 386 | срок действия до 01.11.2020
|  | 1 | Абдулинский г/о | № 53704000-1-2020-006 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 9275.2 | 1125.6812 | 5000.2188 | 3149.3 | 12.1365 | 53.9096 | 33.954 | 6125.9 | 8408.9 | 1020.543 | 4533.2004 | 2855.1566 | 12.1365 | 53.9096 | 33.954 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 12 | 11 | срок действия до 01.11.2020
|  | 2 | Адамовский район | № 53604000-1-2020-005 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 5072.6 | 593.6292 | 2636.8708 | 1842.1 | 11.7027 | 51.9826 | 36.3147 | 3230.5 | 4552.3 | 532.7411 | 2366.4088 | 1653.1501 | 11.7027 | 51.9827 | 36.3146 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 9 | 8 | срок действия до 01.11.2020
|  | 3 | Акбулакский район | № 53605000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 10215.7 | 1370.2442 | 6086.5558 | 2758.9 | 13.4131 | 59.5804 | 27.0065 | 7456.8 | 8698.2 | 1166.7001 | 5182.4231 | 2349.0768 | 13.4131 | 59.5804 | 27.0065 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 12 | 11 | срок действия до 01.11.2020
|  | 4 | Александровский район | № 53606000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 4025.9 | 540.854 | 2402.446 | 1082.6 | 13.4344 | 59.6748 | 26.8909 | 2943.3 | 1951 | 529.9203 | 896.4386 | 524.6411 | 27.1615 | 45.9476 | 26.8909 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 2 | срок действия до 01.11.2020
|  | 5 | Асекеевский район | № 53607000-1-2020-003 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 1300.7 | 152.2249 | 676.1751 | 472.3 | 11.7033 | 51.9855 | 36.3112 | 828.4 | 1300.7 | 152.2249 | 676.1751 | 472.3 | 11.7033 | 51.9855 | 36.3112 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 1 | 1
|  | 6 | Беляевский район | № 53610000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 10751.4 | 1303.0992 | 5788.3008 | 3660 | 12.1203 | 53.8376 | 34.0421 | 7091.4 | 10751.4 | 1303.0992 | 5788.3008 | 3660 | 12.1203 | 53.8376 | 34.0421 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 12 | 12
|  | 7 | Бугурусланский район | № 53611000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 7435.7 | 985.8967 | 4379.3033 | 2070.5 | 13.259 | 58.8956 | 27.8454 | 5365.2 | 7435.7 | 985.8967 | 4379.3033 | 2070.5 | 13.259 | 58.8956 | 27.8454 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 10 | 11
|  | 8 | Бузулукский район | № 53612000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 2384.6 | 291.5867 | 1295.2133 | 797.8 | 12.2279 | 54.3157 | 33.4563 | 1586.8 | 2384.6 | 291.5867 | 1295.2133 | 797.8 | 12.2279 | 54.3157 | 33.4563 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
|  | 9 | г. Бугуруслан | № 53708000-1-2020-005 от 23.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 6283.2 | 680.3628 | 3022.1372 | 2580.7 | 10.8283 | 48.0987 | 41.073 | 3702.5 | 6283.2 | 680.3628 | 3022.1372 | 2580.7 | 10.8283 | 48.0987 | 41.073 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 7 | 7
|  | 10 | г. Бузулук | № 53712000-1-2020-003 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 23226.6 | 2467.8289 | 10961.9711 | 9796.8 | 10.625 | 47.1958 | 42.1792 | 13429.8 | 18891 | 2007.1709 | 8915.7516 | 7968.0775 | 10.625 | 47.1958 | 42.1792 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 22 | 18 | срок действия до 01.11.2020
|  | 11 | г. Медногорск | № 53715000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 3418.9 | 434.3296 | 1929.2704 | 1055.3 | 12.7038 | 56.4296 | 30.8667 | 2363.6 | 3418.9 | 434.3296 | 1929.2704 | 1055.3 | 12.7038 | 56.4296 | 30.8667 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 12 | г. Новотроицк | № 53720000-1-2020-004 от 16.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 6503.2 | 743.8878 | 3304.3122 | 2455 | 11.4388 | 50.8106 | 37.7506 | 4048.2 | 6503.2 | 743.8878 | 3304.3122 | 2455 | 11.4388 | 50.8106 | 37.7506 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 9 | 9
|  | 13 | г. Оренбург | № 53701000-1-2020-005 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 8507.9 | 895.3777 | 3977.2223 | 3635.3 | 10.5241 | 46.7474 | 42.7285 | 4872.6 | 8499.5713 | 894.6897 | 3974.1664 | 3630.7153 | 10.5263 | 46.7573 | 42.7165 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 8 | 8
|  | 14 | г. Орск | № 53723000-1-2020-003 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 25852.9 | 2957.7268 | 13138.0732 | 9757.1 | 11.4406 | 50.8186 | 37.7408 | 16095.8 | 24389.5 | 2790.3051 | 12394.3942 | 9204.8006 | 11.4406 | 50.8186 | 37.7408 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 33 | 31 | срок действия до 01.11.2020
|  | 15 | Гайский г/о | № 53713000-1-2020-008 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 6028.1 | 698.7753 | 3103.9247 | 2225.4 | 11.592 | 51.4909 | 36.9171 | 3802.7 | 6028.1 | 698.7753 | 3103.9247 | 2225.4 | 11.592 | 51.4909 | 36.9171 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 6 | 6
|  | 16 | Грачёвский район | № 53615000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 9042.7 | 1200.6359 | 5333.1641 | 2508.9 | 13.2774 | 58.9776 | 27.745 | 6533.34 | 9042.0633 | 1200.5514 | 5332.7886 | 2508.7233 | 13.2774 | 58.9776 | 27.745 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 9 | 10
|  | 17 | Домбаровский район | № 53617000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 2471.3 | 315.1628 | 1399.9372 | 756.2 | 12.7529 | 56.6478 | 30.5993 | 1715.1 | 2471.3 | 315.1628 | 1399.9372 | 756.2 | 12.7529 | 56.6478 | 30.5993 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 18 | Илекский район | № 53619000-1-2020-005 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 9507.4 | 1222.9257 | 5432.1743 | 2852.3 | 12.8629 | 57.1363 | 30.0008 | 6655.1 | 9011.9714 | 1222.9257 | 4936.7457 | 2852.3 | 13.57 | 54.7799 | 31.6501 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 10 | 10
|  | 19 | Кваркенский район | № 53622000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 1083.9 | 132.5444 | 588.7556 | 362.6 | 12.2285 | 54.3183 | 33.4533 | 721.3 | 1083.9 | 132.5444 | 588.7556 | 362.6 | 12.2285 | 54.3183 | 33.4533 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 1 | 1
|  | 20 | Красногвардейский район | № 53623000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 7309.1 | 939.0752 | 4171.3248 | 2198.7 | 12.848 | 57.0703 | 30.0817 | 4936.8627 | 7060.9 | 907.4322 | 4030.7678 | 2122.7 | 12.8515 | 57.0858 | 30.0627 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 6 | 6
|  | 21 | Кувандыкский г/о | № 53714000-1-2020-005 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 9555.5 | 1143.3403 | 5078.6597 | 3333.5 | 11.9653 | 53.1491 | 34.8857 | 6217.1488 | 9548.0497 | 1142.4488 | 5074.7 | 3330.9009 | 11.9653 | 53.1491 | 34.8857 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 11 | 11
|  | 22 | Курманаевский район | № 53625000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 1300.7 | 172.6955 | 767.1045 | 360.9 | 13.2771 | 58.9763 | 27.7466 | 939.8 | 1300.7 | 172.6955 | 767.1045 | 360.9 | 13.2771 | 58.9763 | 27.7466 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 1 | 1
|  | 23 | Матвеевский район | № 53627000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 2113.8 | 180.8176 | 803.1824 | 1129.8 | 8.5541 | 37.9971 | 53.4488 | 984 | 2113.8 | 180.8176 | 803.1824 | 1129.8 | 8.5541 | 37.9971 | 53.4488 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 3 | 3
|  | 24 | Новоорский район | № 53630000-1-2020-003 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 9389.7 | 1208.6294 | 5368.6706 | 2812.4 | 12.8719 | 57.1762 | 29.952 | 6577.3 | 9389.7 | 1208.6294 | 5368.6706 | 2812.4 | 12.8719 | 57.1762 | 29.952 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 11 | 11
|  | 25 | Новосергеевский район | № 53631000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 3100 | 395.814 | 1758.186 | 946 | 12.7682 | 56.7157 | 30.5161 | 2154 | 3100 | 395.814 | 1758.186 | 946 | 12.7682 | 56.7157 | 30.5161 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 26 | Октябрьский район | № 53633000-1-2020-005 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 2601.4 | 331.7561 | 1473.6439 | 796 | 12.753 | 56.6481 | 30.5989 | 1805.4 | 1083.9 | 138.2296 | 614.0088 | 331.6616 | 12.753 | 56.6481 | 30.5989 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 1 | срок действия до 01.11.2020
|  | 27 | Оренбургский район | № 53634000-1-2020-003 от 17.01.2020, № 53634000-1-2020-003/3 от 08.09.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 51902.4 | 5963.62 | 26490.08 | 19448.7 | 11.4901 | 51.0383 | 37.4717 | 32447.771 | 45457.9184 | 5223.1418 | 23200.932 | 17033.8447 | 11.4901 | 51.0383 | 37.4717 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 89 | 83 | срок действия до 01.11.2020
|  | 28 | Первомайский район | № 53636000-1-2020-003 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 4956.6 | 664.2289 | 2950.4711 | 1341.9 | 13.4009 | 59.5261 | 27.073 | 3614.7 | 3905.2 | 523.3319 | 2324.6136 | 1057.2545 | 13.4009 | 59.5261 | 27.073 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 5 | 4 | срок действия до 01.11.2020
|  | 29 | Переволоцкий район | № 53637000-1-2020-003 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 10479.6 | 1340.6593 | 5955.1407 | 3183.8 | 12.793 | 56.826 | 30.3809 | 7295.8 | 10479.6 | 1340.6593 | 5955.1407 | 3183.8 | 12.793 | 56.826 | 30.3809 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 13 | 13
|  | 30 | Пономарёвский район | № 53638000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 12820.8 | 1846.9668 | 8204.1332 | 2769.7 | 14.406 | 63.9908 | 21.6032 | 10051.1 | 11086.6 | 1597.1376 | 7094.4047 | 2395.0577 | 14.406 | 63.9908 | 21.6032 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 14 | 12 | срок действия до 01.11.2020
|  | 31 | Сакмарский район | № 53640000-1-2020-005 от 20.01.2020, № 53640000-1-2020-005/3 от 08.09.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 4725 | 585.4 | 2600.3 | 1539.3 | 12.3894 | 55.0328 | 32.5778 | 3273.5 | 4709.5102 | 583.4778 | 2600.3032 | 1525.7293 | 12.3894 | 55.2139 | 32.3968 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 4
|  | 32 | Саракташский район | № 53641000-1-2020-003 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 9100.4 | 1176.2513 | 5224.8487 | 2699.3 | 12.9253 | 57.4134 | 29.6613 | 6400.1439 | 8015.1413 | 1035.2504 | 4598.5301 | 2381.3608 | 12.9162 | 57.373 | 29.7108 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 8 | 7 | срок действия до 01.11.2020
|  | 33 | Светлинский район | № 53642000-1-2020-003 от 20.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 433.6 | 46.1967 | 205.2033 | 182.2 | 10.6542 | 47.3255 | 42.0203 | 251.4 | 433.6 | 46.1967 | 205.2033 | 182.2 | 10.6542 | 47.3255 | 42.0203 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 1 | 1
|  | 34 | Северный район | № 53643000-1-2020-003 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 1083.9 | 138.2225 | 613.9775 | 331.7 | 12.7523 | 56.6452 | 30.6025 | 752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 1 | 0 | срок действия до 01.11.2020
|  | 35 | Соль-Илецкий г/о | № 53725000-1-2020-005 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 5295.7 | 612.2806 | 2719.7194 | 1963.7 | 11.5618 | 51.3571 | 37.081 | 3332 | 5295.7 | 612.2806 | 2719.7194 | 1963.7 | 11.5618 | 51.3571 | 37.081 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 5
|  | 36 | Сорочинский г/о | № 53727000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 4242.7 | 537.1972 | 2386.2028 | 1319.3 | 12.6617 | 56.2426 | 31.0958 | 2923.4 | 3158.8 | 399.9572 | 1776.5898 | 982.253 | 12.6617 | 56.2426 | 31.0958 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 4 | 3 | срок действия до 01.11.2020
|  | 37 | Ташлинский район | № 53651000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 16650.6 | 2227.1063 | 9892.6937 | 4530.8 | 13.3755 | 59.4134 | 27.211 | 12119.8 | 15907.3 | 2127.686 | 9451.0736 | 4328.5404 | 13.3755 | 59.4134 | 27.211 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 19 | 18 | срок действия до 01.11.2020
|  | 38 | Тоцкий район | № 53652000-1-2020-004 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 8195 | 1045.0483 | 4642.0517 | 2507.9 | 12.7523 | 56.6449 | 30.6028 | 5687.1 | 6362.175 | 811.3336 | 3603.9029 | 1946.9386 | 12.7525 | 56.6458 | 30.6018 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 13 | 11 | срок действия до 01.11.2020
|  | 39 | Тюльганский район | № 53653000-1-2020-005 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 3141.6 | 372.3298 | 1653.8702 | 1115.4 | 11.8516 | 52.6442 | 35.5042 | 2026.2 | 3141.6 | 372.3298 | 1653.8702 | 1115.4 | 11.8516 | 52.6442 | 35.5042 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 5 | 5
|  | 40 | Шарлыкский район | № 53656000-1-2020-004 от 16.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 11800.1 | 1643.2163 | 7299.0837 | 2857.8 | 13.9254 | 61.8561 | 24.2184 | 8942.3 | 9307.1 | 1296.0549 | 5757.0108 | 2254.0343 | 13.9254 | 61.8561 | 24.2184 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 20 | 16 | срок действия до 01.11.2020
|  | 41 | Ясненский г/о | № 53732000-1-2020-003 от 17.01.2020 ФОИВ - Минстрой России, ОИВ - Департамент молодежной политики Оренбургской области | 1951 | 243.6811 | 1082.4189 | 624.9 | 12.4901 | 55.4802 | 32.0297 | 1326.1 | 1951 | 243.681 | 1082.4189 | 624.9 | 12.4901 | 55.4802 | 32.0297 | Свидетельство о праве на получение соц.выплаты | шт | 2 | 2
1) Средства федерального бюджета
2) Средства областного бюджета
3) Средства местного бюджета

## Отчет КОРТ
Таблица 13
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления
целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий (контрольных событий)
Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
по состоянию на 30 сентября 2020 года
№ п/п | Наименование субсидии | № п/п | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии (дата и номер), наименование федерального органа исполнительной власти и органа исполнительной власти Оренбургской области | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Фактически | [7 empty] | Показатель результативности
[5 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансиро-вания за счет средств (процентов) |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[5 empty] | всего | в том числе за счет: | [5 empty] | перечис-ленный в МБ3) - всего | кассовые расходы | [6 empty] | наименование показателя результативности (контрольного события) | единица измерения | значение
[13 empty] | всего | в том числе за счет:
[6 empty] | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) |  |  | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) | ФБ1) | ОБ2) | МБ3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
1 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего |  |  | 11734.69 | 0 | 11500 | 234.69 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденная проектная документация в соответствии с законодательством | единица | 2 | 0 | будет достигнуто в 4 квартале 2020 года
|  | 1 | г.Оренбург | № 231-с от 27.02.2020 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 11734.69 | 0 | 11500 | 234.69 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденная проектная документация в соответствии с законодательством | единица | 2 | 0 | будет достигнуто в 4 квартале 2020 года
1) Средства федерального бюджета
2) Средства областного бюджета
3) Средства местных бюджетов

## Отчет МСУ переселение
Таблица 13
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления
целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий (контрольных событий)
Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
по состоянию на 30 сентября 2020 года
№ п/п | Наименование субсидии | № п/п | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии (дата и номер), наименование федерального органа исполнительной власти и органа исполнительной власти Оренбургской области | Предусмотрено соглашением | [8 empty] | Фактически | [9 empty] | Показатель результативности
[5 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  |  | доля софинансиро-вания за счет средств (процентов) |  |  |  | объем средств (тыс. рублей) | [5 empty] | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[5 empty] | всего | в том числе за счет: | [7 empty] | перечис-ленный в МБ4) - всего | кассовые расходы | [8 empty] | наименование показателя результативности (контрольного события) | единица измерения | значение7)
[15 empty] | всего | в том числе за счет:
[6 empty] | ФБ1) | ФЖКХ2) | ОБ3) | МБ4) | ФБ1) | ФЖКХ2) | ОБ3) | МБ4) |  |  | ФБ1) | ФЖКХ2) | ОБ3) | МБ4) | ФБ1) | ФЖКХ2) | ОБ3) | МБ4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области»
1 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Всего |  |  | 472871.4986 |  | 451859.46 | 20728.942 | 283.0966 |  | 95.5565 | 4.3836 | 0.059868 | 218261.64 | 218353.67 |  | 208376.88 | 9884.76 | 92.03 |  | 95.4309 | 4.7437 | 0.93103 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 8.86 | 8.63 | 0
|  | 1 | г. Бугуруслан | № 300-с от 27.02.2020 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 30411.558 |  | 29191 | 1208.3 | 12.258 |  | 95.9865 | 3.9732 | 0.040307 | 17389.8 | 17393.5 |  | 16698.5 | 691.3 | 3.7 |  | 96.0043 | 3.9745 | 0.021272 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.24 | 0.24
|  | 2 | г. Бузулук | № 301-с от 27.02.2020 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 6868.236 |  | 6592.5 | 248 | 27.736 |  | 95.9853 | 3.6108 | 0.40383 | 6083.1 | 6085.5 |  | 5862.6 | 220.5 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.05 | 0.05
|  | 3 | Рязановский сельсовет Асекеевского района | № 303-с от 27.02.2020 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 25779.972 |  | 24745 | 1024.5 | 10.472 |  | 95.9854 | 3.974 | 0.040621 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.2 | 0 | будет достигнуто в 4 квартале 2020 года
|  | 4 | Красногвардейский сельсовет Бузулукский район | № 486-с от 19.03.2020 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 27008.409 |  | 25924 | 1073.5 | 10.909 |  | 95.9849 | 3.9747 | 0.040391 | 1857.4 | 1858.1 |  | 1783.8 | 73.6 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.21 | 0.21
|  | 5 | Кардиаловский сельсовет Илекского района | № 302-с от 27.02.2020 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 11878.332 |  | 11401 | 472.5 | 4.832 |  | 95.9815 | 3.9778 | 0.040679 | 5959.8 | 5962.2 |  | 5723.7 | 236.1 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.09 | 0.09
|  | 6 | Гайский городской округ | № 321-с от 01.07.2019 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 32972.242 |  | 31651.529 | 1307.494 | 13.219 |  | 95.9945 | 3.9654 | 0.040091 | 10244 | 10247.9 |  | 9838.2 | 405.8 | 3.9 |  | 96.0021 | 3.9598 | 0.038057 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.68 | 0.68
|  | 7 | г. Медногорск | № 325-с от 01.07.2019 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 41551.514 |  | 39917.5 | 1617.891 | 16.123 |  | 96.0675 | 3.8937 | 0.038802 | 8307.4 | 8310.5 |  | 7978.3 | 329.1 | 3.1 |  | 96.0026 | 3.9601 | 0.037302 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.4 | 0.4
|  | 8 | г. Оренбург | № 319-с от 01.07.2019 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 12891.3624 |  | 10312.319 | 2527.413 | 51.6304 |  | 79.994 | 19.6055 | 0.4005 | 7945.7 | 7957.35 |  | 6382 | 1563.7 | 11.65 |  | 80.2026 | 19.651 | 0.14641 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.22 | 0.22
|  | 9 | г. Орск | № 320-с от 01.07.2019 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 259382.7702 |  | 248984.014 | 10294.789 | 103.9672 |  | 95.991 | 3.969 | 0.040083 | 139307 | 139364.28 |  | 133780.9 | 5526.1 | 57.28 |  | 95.9937 | 3.9652 | 0.041101 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 6.07 | 6.08
|  | 10 | Архангеловский сельсовет Оренбургского района | № 326-с от 01.07.2019 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 22552.312 |  | 21650.22 | 893.072 | 9.02 |  | 96 | 3.96 | 0.039996 | 21167.44 | 21174.34 |  | 20328.88 | 838.56 | 6.9 |  | 96.0071 | 3.9603 | 0.032587 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.66 | 0.66
|  | 11 | Кваркенский сельсовет Кваркенского района | № 322-с от 01.07.2019 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 1574.791 |  | 1490.378 | 61.483 | 22.93 |  | 94.6397 | 3.9042 | 1.4561 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.04 | 0 | будет достигнуто в 4 квартале 2020 года
2 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда5) | Всего |  |  | 63650.8 |  | 0 | 62746.926 | 903.874 |  | 0 | 98.5799 | 1.4201 | 43427.44 | 43876.19 |  | 0 | 43427.44 | 448.75 |  | 0 | 98.9772 | 1.0228 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 2.2 | 0.93 | будет достигнуто в 4 квартале 2020 года
|  | 1 | Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района | № 475-с от 12.03.2020 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 17780.98 |  | 0 | 17480.638 | 300.342 |  | 0 | 98.3109 | 1.6891 | 17480.64 | 17480.64 |  | 0 | 17480.64 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.53 | 0 | будет достигнуто в 4 квартале 2020 года
|  | 2 | Саракташский поссовет Саракташского района | № 477-с от 12.03.2020 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 24852.83 |  | 0 | 24604.3 | 248.53 |  | 0 | 99 | 1 | 22299.4 | 22685.07 |  | 0 | 22299.4 | 385.67 |  | 0 | 98.2999 | 1.7001 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.76 | 0.76
|  | 3 | г. Медногорск | № 478-с от 12.03.2020 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 21016.99 |  | 0 | 20661.988 | 355.002 |  | 0 | 98.3109 | 1.6891 | 3647.4 | 3710.48 |  | 0 | 3647.4 | 63.08 |  | 0 | 98.3 | 1.7 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.91 | 0.17 | будет достигнуто в 4 квартале 2020 года
3 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда6) | Всего |  |  | 38013 |  | 0 | 37253.2 | 759.8 |  | 0 | 98.0012 | 1.9988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.92 | 0 | будет достигнуто в 4 квартале 2020 года
|  | 1 | г. Оренбург | № 506-с от 07.07.2020 | 38013 |  | 0 | 37253.2 | 759.8 |  | 0 | 98.0012 | 1.9988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Количество кв. метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0.92 | 0 | будет достигнуто в 4 квартале 2020 года
1) Средства федерального бюджета
2) Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ
3) Средства областного бюджета.
4) Средства местных бюджетов.
5) В части переселения граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года
6) В части переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург
7) Целевой показатель в 2020 году для Оренбургской области установлен 11,78 тыс.кв.метров, он складывается из выполнения целевого показателя в 2020 году (8,86 тыс. кв. метров) и перевыполнения целевого показателя 2019 года 2,92 тыс. кв. метров

## Отчет градо
Таблица 13
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления
целевых показателей результативности использования межбюджетных субсидий (контрольных событий)
Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
по состоянию на 30 сентября 2020 года
№ п/п | Наименование субсидии | № п/п | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии (дата и номер), наименование федерального органа исполнительной власти и органа исполнительной власти Оренбургской области | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Фактически | [7 empty] | Показатель результативности
[5 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансиро-вания за счет средств (процентов) |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[5 empty] | всего | в том числе за счет: | [5 empty] | перечис-ленный в МБ3) - всего | кассовые расходы | [6 empty] | наименование показателя результативности (контрольного события) | единица измерения | значение
[13 empty] | всего | в том числе за счет:
[6 empty] | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) |  |  | ФБ1) | ОБ2) | МБ3) | ФБ1) | ОБ2) | МБ3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской области»
1 | Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов в области градостроительной деятельности | ВСЕГО |  |  | 5130.867 | 0 | 4927.8 | 203.067 | 0 | 96.0422 | 3.9578 | 1440 | 1484.55 | 0 | 1440 | 44.55 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 20 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 1 | Сорочинский городской округ | № 216-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 1203.972 | 0 | 1140 | 63.972 | 0 | 94.6866 | 5.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 2 | Романовский сельсовет Александровского района | № 130-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 300 | 0 | 284 | 16 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 3 | Грачевский сельсовет Грачевского района | № 141-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 257 | 0 | 249.2 | 7.8 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 4 | Плешановский сельсовет Красногвардейского района | № 165-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 200.6 | 0 | 194.6 | 6 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 5 | Борисовский сельсовет Пономаревского района | № 195-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 6 | Воздвиженский сельсовет Пономаревского района | № 196-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 7 | Деминский сельсовет Пономаревского района | № 197-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 8 | Дюсьметьевский сельсовет Пономаревского района | № 198-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 9 | Ефремо-Зыковский сельсовет Пономаревского района | № 200-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 10 | Ключевский сельсовет Пономаревского района | № 199-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 11 | Максимовский сельсовет Пономаревского района | № 201-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 12 | Наурузовский сельсовет Пономаревского района | № 202-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 13 | Нижнекузлинский сельсовет Пономаревского района | № 209-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 14 | Пономаревский сельсовет Пономаревского района | № 203-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 15 | Равнинный сельсовет Пономаревского района | № 204-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 16 | Романовский сельсовет Пономаревского района | № 205-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 17 | Семеновский сельсовет Пономаревского района | № 206-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 18 | Софиевский сельсовет Пономаревского района | № 207-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 19 | Фадеевский сельсовет Пономаревского района | № 208-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 198 | 0 | 192 | 6 | 0 | 96.9697 | 3.0303 | 96 | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 20 | Трудовой сельсовет Ташлинского района | № 217-с от 27.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 199.295 | 0 | 180 | 19.295 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
2 | Оказание содействия муниципальным образованиям в подготовке документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | ВСЕГО |  |  | 5760.96 | 0 | 5444.4 | 316.56 | 0 | 94.5051 | 5.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | г.Орск | № 466-с от 28.02.2020, доп. № 1 от 25.08.2020 ОИВ - минстрой Оренбургской области | 795 | 0 | 755.3 | 39.7 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 9 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 2 | г. Сорочинск | № 460-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 675 | 0 | 526.7 | 148.3 | 0 | 78.0296 | 21.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН, о границах зон с особыми условиями использования территории в ЕГРН | ед. | 312 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 3 | Алдаркинский сельсовет Бузулукского района | № 438-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 70 | 0 | 67.9 | 2.1 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 11 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 4 | Березовский сельсовет Бузулукского района | № 441-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 50 | 0 | 48.5 | 1.5 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 13 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 5 | Верхневязовский сельсовет Бузулукского района | № 440-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 100 | 0 | 97 | 3 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 11 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 6 | Державинский сельсовет Бузулукского района | № 439-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 120 | 0 | 116.4 | 3.6 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 11 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 7 | Елховский сельсовет Бузулукского района | № 443-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 80 | 0 | 77.6 | 2.4 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 12 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 8 | Елшанский сельсовет Бузулукского района | № 444-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 60 | 0 | 58.2 | 1.8 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 13 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 9 | Жилинский сельсовет Бузулукского района | № 442-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 100 | 0 | 97 | 3 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 15 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 10 | Каменносарминский сельсовет Бузулукского района | № 455-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 120 | 0 | 116.4 | 3.6 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 14 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 11 | Колтубанский сельсовет Бузулукского района | № 446-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 50 | 0 | 48.5 | 1.5 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 13 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 12 | Колтубановский поссовет Бузулукского района | № 445-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 169.08 | 0 | 164 | 5.08 | 0 | 96.9955 | 3.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 15 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 13 | Красногвардейский сельсовет Бузулукского района | № 447-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 120 | 0 | 116.4 | 3.6 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 13 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 14 | Липовский сельсовет Бузулукского района | № 454-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 50 | 0 | 48.5 | 1.5 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 14 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 15 | Лисьеполянский сельсовет Бузулукского района | № 453-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 139.18 | 0 | 135 | 4.18 | 0 | 96.9967 | 3.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 15 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 16 | Могутовский сельсовет Бузулукского района | № 452-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 90 | 0 | 87.3 | 2.7 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 13 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 17 | Новоалександровский сельсовет Бузулукского района | № 448-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 100 | 0 | 97 | 3 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 15 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 18 | Новотепловский сельсовет Бузулукского района | № 451-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 90 | 0 | 87.3 | 2.7 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 12 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 19 | Палимовский сельсовет Бузулукского района | № 450-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 80 | 0 | 77.6 | 2.4 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 16 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 20 | Подколкинский сельсовет Бузулукского района | № 449-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 100 | 0 | 97 | 3 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон сельского поселения в ЕГРН | ед. | 11 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 21 | Аландский сельсовет Кваркенского района | № 458-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 177 | 0 | 172 | 5 | 0 | 97.1751 | 2.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН (с.Аландское, п.Белозерный, с.Болотовск, п.Красный Огородник, п.Безымянный, с.Андрианаполь, с.Зеленодольск) | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
[5 empty] | 127 | 0 | 123 | 4 | 0 | 96.8504 | 3.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН населенных пунктов с.Болотовск, с.Зеленодольск, с. Андрианополь | ед. | 14 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 22 | Бриентского сельсовета Кваркенского района | № 456-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 147.43 | 0 | 143 | 4.43 | 0 | 96.9952 | 3.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН населенных пунктов с.Бриент, с.Просторы | ед. | 22 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 23 | Красноярского сельсовета Кваркенского района | № 459-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 92.79 | 0 | 90 | 2.79 | 0 | 96.9932 | 3.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН населенных пунктов п. Красноярский, с. Екатериновка | ед. | 14 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 24 | Уральский сельсовета Кваркенского района | № 457-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 144 | 0 | 140 | 4 | 0 | 97.2222 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН с. Уральское, с.Большевик, с. Верхняя Кардаиловка, с.Максим Горький | ед. | 45 | 0 | будет достигнуто по итогам года
[5 empty] | 160 | 0 | 155 | 5 | 0 | 96.875 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН населенных пунктов с.Покровка, с.Березовка, с.Сосновка | ед.
|  | 25 | Дмитриевскому сельсовету Красногвардейского района | № 461-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 29.39 | 0 | 28.5 | 0.89 | 0 | 96.9718 | 3.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах зон особыми условиями использования территорий в ЕГРН | ед. | 3 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 26 | Залесовский сельсовет Красногвардейского района | № 464-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 57.73 | 0 | 56 | 1.73 | 0 | 97.0033 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 10 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 27 | Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района | № 462-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 35.23 | 0 | 34 | 1.23 | 0 | 96.5087 | 3.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 6 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 28 | Подольский сельсовет Красногвардейского района | № 463-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 54.85 | 0 | 53.2 | 1.65 | 0 | 96.9918 | 3.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН | ед. | 2 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 29 | Преображенский сельсовет Красногвардейского района | № 465-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 92.73 | 0 | 89.9 | 2.83 | 0 | 96.9481 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 30 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 30 | Борисовский сельсовет Пономаревского района | № 427-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 31 | Воздвиженский сельсовет Пономаревского района | № 436-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 32 | Деминский сельсовет Пономаревского района | № 437-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 33 | Дюсьметьевскаий сельсовет Пономаревского района | № 423-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 34 | Ефремово-Зыковский сельсовет Пономаревского района | № 433-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 35 | Ключевский сельсовет Пономаревского района | № 426-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 36 | Максимовский сельсовет Пономаревского района | № 434-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 37 | Наурузовский сельсовет Пономаревского района | № 435-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 38 | Нижнекузлинский сельсовет Пономаревского района | № 428-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 39 | Пономаревский сельсовет Пономаревского района | № 425-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 40 | Равнинный сельсовет Пономаревского района | № 424-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 41 | Романовский сельсовет Пономаревского района | № 429-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 42 | Семеновский сельсовет Пономаревского района | № 430-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 43 | Софиевский сельсовет Пономаревского района | № 431-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
|  | 44 | Фадеевский сельсовет Пономаревского района | № 432-с от 28.02.2020, ОИВ - минстрой Оренбургской области | 98.97 | 0 | 96 | 2.97 | 0 | 96.9991 | 3.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документов для внесения сведений о границах функциональных и территориальных зон в ЕГРН | ед. | 1 | 0 | будет достигнуто по итогам года
1) Средства федерального бюджета
2) Средства областного бюджета
3) Средства местного бюджета