## Отчет МСУ инфра
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области результатов использования субсидий
по состоянию на 30 июня 2023 года
Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
№ п/п | Наименование субсидии*) | № п/п | Код целевой статьи расходов областного бюджета | Код главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии |  | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Перечислено в местный бюджет | Фактически | [6 empty] | Результат использования субсидии
[8 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[8 empty] | всего | в том числе за счет: | [6 empty] | всего | в том числе за счет:
[9 empty] | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | наименование результата использования субсидии | единица измерения | значение
[6 empty] | номер соглашения | дата заключения соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Всего | [5 empty] | 30737.1 | 28916.9 | 1204.9 | 615.3 | 94.0782 | 3.92 | 2.0018 | 29151.686 | 29747.169 | 27985.592 | 1166.094 | 791.483 | 93.4624 | 3.8944 | 2.6433
1. | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 1 | 231F150210 | 851 | г.Оренбург | 53701000-1-2023-013 | 27.01.2023 | 30737.1 | 28916.9 | 1204.9 | 615.3 | 94.0782 | 3.92 | 2.0018 | 29151.686 | 29747.169 | 27985.592 | 1166.094 | 595.483 | 94.0782 | 3.92 | 2.0018 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматри-вающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства | единица | 1 | 0 | Показатель будет достигнут в конце 2024 года
|  | Всего | [5 empty] | 31150.62 | 0 | 30527.6 | 623.02 | 0 | 98 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 100
2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства | 1 | 231F1W0210 | 851 | г. Оренбург | 56-с | 02.02.2022 | 31150.62 | 0 | 30527.6 | 623.02 | 0 | 98 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 100 | Дополнительное мероприятие, направленное на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства | единица | 2 | 0 | Показатель будет достигнут в конце 2024 года
|  | Всего | [5 empty] | 2229335.972 | 0 | 2227106.472 | 2229.5 | 0 | 99.9 | 0.10001 | 118802.395 | 118921.3297 | 0 | 118802.395 | 118.9347 | 0 | 0 | 0
3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов | 1 | 2340198010 | 851 | г. Оренбург | 56/1-с | 02.02.2022 | 2229335.972 | 0 | 2227106.472 | 2229.5 | 0 | 99.9 | 0.10001 | 118802.395 | 118921.3297 | 0 | 118802.395 | 118.9347 | 0 | 99.9 | 0.10001 | Реализовано договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям | единца | 3 | 0 | Показатель будет достигнут в конце 2023 года
[23 empty] | Построено автомобильных дорог в целях реализации инфраструктурных проектов в рамках комплексной застройки жилого района «Молодой Оренбург» в г. Оренбурге | единица | 0 | 0 | Показатель будет достигнут в конце 2024 года
[23 empty] | Построено транспортных развязок и автомобильных дорог в г. Оренбурге для обеспечения транспортной до-ступности к территории, ограниченной улицей Гаранькина, шоссе Загородным, перспективной магистралью районного значения, территорией городских округов | единица | 0 | 0 | Показатель будет достигнут в конце 2025 года
1 По соглашению: 96 % (ФБ), 4 % (ОБ).
Ответственный исполнитель:
Захарова Е.Н., тел. 77-70-02
1
1
1
1
1
1
1
1

## Отчет МСУ Градо
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
результатов использования субсидий
по состоянию на 30 июня 2023 года
Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
№ п/п | Наименование субсидии | № п/п | Код целевой статьи расходов областного бюджета | Код главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии |  | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Перечислено в местный бюджет | Фактически | [6 empty] | Результат использования субсидии
[8 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[8 empty] | всего | в том числе за счет: | [6 empty] | всего | в том числе за счет:
[9 empty] | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | наименование результата использования субсидии | единица измерения | значение
[6 empty] | номер соглашения | дата заключения соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Субсидии бюджетам муниципальных об-разований на софинансирование мероприятий по подготовке документов в области градостроительной деятельности, в том числе: | Всего | [5 empty] | 10377.9 | 0 | 1722.2 | 8655.7 | 0 | 16.5949 | 83.4051 | 17.1 | 100 | 0 | 17.1 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 34 | 1 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
1. | Мероприятия по внесению изменений в генеральные планы и (или) правила землепользования землепользования и застройки городских округов и сельских поселений Оренбургской области | 1 | 2340381490 | 851 | г. Бузулук | 628-с 2 | 14.02.2022 14.02.2023 | 1533.3 | 0 | 238 | 1295.3 | 0 | 15.5221 | 84.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 2 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 2 | 2340381490 | 851 | Кувандыкский городской округ | 10-с | 13.02.2023 | 1296 | 0 | 221.3 | 1074.7 | 0 | 17.0756 | 82.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 2 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 3 | 2340381490 | 851 | г. Орск | 800-с 2 | 14.02.2022 14.02.2023 | 1410 | 0 | 231 | 1179 | 0 | 16.383 | 83.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 4 | 2340381490 | 851 | Сорочинский городской округ | 802-с 2 | 14.02.2022 14.02.2023 | 1033.4 | 0 | 169.3 | 864.1 | 0 | 16.3828 | 83.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 2 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 5 | 2340381490 | 851 | Добринский сельсовет Александровского района | 612-с 1 | 14.02.2022 14.03.2023 | 150 | 0 | 25.1 | 124.9 | 0 | 16.7333 | 83.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 6 | 2340381490 | 851 | Алдаркинский сельсовет Бузулукского района | 663-с 1 | 14.02.2022 14.02.2023 | 200 | 0 | 34.2 | 165.8 | 0 | 17.1 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 7 | 2340381490 | 851 | Палимовский сельсовет Бузулукского района | 658-с 1 | 14.02.2022 14.03.2023 | 200 | 0 | 33.5 | 166.5 | 0 | 16.75 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 8 | 2340381490 | 851 | Александровский сельсовет Грачевского района | 581-с 2 | 14.02.2022 14.02.2023 | 165 | 0 | 28.2 | 136.8 | 0 | 17.0909 | 82.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 9 | 2340381490 | 851 | Верхнеигнашкинский сельсовет Грачевского района | 578-с 2 | 14.02.2022 14.02.2023 | 165 | 0 | 28.2 | 136.8 | 0 | 17.0909 | 82.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 10 | 2340381490 | 851 | Ероховский сельсовет Грачевского района | 479-с 2 | 14.02.2022 14.02.2023 | 165 | 0 | 27.6 | 137.4 | 0 | 16.7273 | 83.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 11 | 2340381490 | 851 | Ключевский сельсовет Грачевского района | 577-с 2 | 14.02.2022 14.02.2023 | 165 | 0 | 28.2 | 136.8 | 0 | 17.0909 | 82.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 12 | 2340381490 | 851 | Новоникольский сельсовет Грачевского района | 576-с 2 | 14.02.2022 14.02.2023 | 165 | 0 | 27.1 | 137.9 | 0 | 16.4242 | 83.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 13 | 2340381490 | 851 | Петрохерсонецкий сельсовет Грачевского района | 478-с 2 | 14.02.2022 14.02.2023 | 165 | 0 | 28.2 | 136.8 | 0 | 17.0909 | 82.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 14 | 2340381490 | 851 | Побединский сельсовет Грачевского района | 476-с 1 | 11.02.2022 08.12.2022 | 165 | 0 | 28.2 | 136.8 | 0 | 17.0909 | 82.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 15 | 2340381490 | 851 | Подлесный сельсовет Грачевского района | 575-с 1 | 14.02.2022 08.12.2022 | 165 | 0 | 28.2 | 136.8 | 0 | 17.0909 | 82.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 16 | 2340381490 | 851 | Русскоигнашкинский сельсовет Грачевского района | 574-с 1 | 14.02.2022 08.12.2022 | 165 | 0 | 27.6 | 137.4 | 0 | 16.7273 | 83.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 17 | 2340381490 | 851 | Старояшкинский сельсовет Грачевского района | 580-с 1 | 14.02.2022 08.12.2022 | 165 | 0 | 27.6 | 137.4 | 0 | 16.7273 | 83.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 18 | 2340381490 | 851 | Таллинский сельсовет Грачевского района | 572-с 1 | 14.02.202 08.12.2022 | 165 | 0 | 28.2 | 136.8 | 0 | 17.0909 | 82.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 19 | 2340381490 | 851 | Родничнодольский сельсовет Переволоцкого района | 466-с 1 | 10.02.2022 14.02.2023 | 210 | 0 | 35.2 | 174.8 | 0 | 16.7619 | 83.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 20 | 2340381490 | 851 | Алмалинский сельсовет Тюльганского района | 587-с 1 | 14.02.2022 14.02.2023 | 200 | 0 | 34.2 | 165.8 | 0 | 17.1 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 2 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 21 | 2340381490 | 851 | Ташлинский сельсовет Тюльганского района | 591-с 1 | 14.02.2022 14.02.2023 | 200 | 0 | 32.8 | 167.2 | 0 | 16.4 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 2 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 22 | 2340381490 | 851 | Тугустемирский сельсовет Тюльганского района | 590-с 1 | 14.02.2022 14.02.2023 | 200 | 0 | 34.2 | 165.8 | 0 | 17.1 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 2 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
2. | Мероприятия по разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Оренбургской области | 1 | 2340381490 | 851 | Абдулинский городской округ | 379-с 1 | 09.02.2022 14.02.2023 | 100 | 0 | 17.1 | 82.9 | 0 | 17.1 | 82.9 | 17.1 | 100 | 0 | 17.1 | 82.9 | 0 | 17.1 | 82.9 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 1
|  | 2 | 2340381490 | 851 | Сорочинский городской округ | 802-с 2 | 14.02.2022 14.02.2023 | 200.2 | 0 | 32.8 | 167.4 | 0 | 16.3836 | 83.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
3. | Мероприятия по разработке проектов планировки и межевания территории городских округов и сельских поселений Оренбургской области | 1 | 2340381490 | 851 | Кувандыкский городской округ | 10-с | 13.02.2023 | 503 | 0 | 85.9 | 417.1 | 0 | 17.0775 | 82.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 2 | 2340381490 | 851 | Пригородный сельсовет Бузулукского района | 642-с 1 | 14.02.2022 14.02.2023 | 250 | 0 | 41.4 | 208.6 | 0 | 16.56 | 83.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 3 | 2340381490 | 851 | Сухореченский сельсовет Бузулукского района | 644-с 1 | 14.02.2022 14.02.2023 | 250 | 0 | 41.8 | 208.2 | 0 | 16.72 | 83.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
|  | 4 | 2340381490 | 851 | Студеновский сельсовет Илекского район | 11-с | 13.02.2023 | 627 | 0 | 107.1 | 519.9 | 0 | 17.0813 | 82.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовленный проект | шт. | 1 | 0 | показатель будет достигнут до конца 2023 года
Ответственный исполнитель:
Родионов И.А., тел. 77-35-45

## Отчет МСУ Переселен
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
результатов использования субсидий
по состоянию на 30 июня 2023 года
Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
№ п/п | Наименование субсидии | № п/п | Код целевой статьи расходов областного бюджета | Код главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии |  | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Перечислено в местный бюджет | Фактически | [6 empty] | Результат использования субсидии
[8 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[8 empty] | всего | в том числе за счет: | [6 empty] | в том числе за счет:
[9 empty] | Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ | областного бюджета | местного бюджета | Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ | областного бюджета | местного бюджета |  | всего | Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ | областного бюджета | местного бюджета | Фонда содействия реформированию ЖКХ | областного бюджета | местного бюджета | наименование результата использования субсидии | единица измерения | значение
[6 empty] | номер соглашения | дата заключения соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Всего | [5 empty] | 644903.1769 | 488907.9397 | 155483.363 | 511.8741 | 75.8111 | 24.1096 | 0.079372 | 171593.0428 | 181905.1702 | 154665.006 | 16928.0369 | 10312.1274 | 85.0251 | 9.306 | 5.669 | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | 12.8781 | 4.89 | результат будет достигнут в конце 2023 года
1. | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 231F367483 | 851 | г. Бугуруслан | 300-с 17 | 27.02.2020 28.12.2022 | 9994.36 | 9994.36 | 0 |  | 72.8874 | 0 |  | 3925.983 | 3925.983 | 3925.983 | 0 |  | 83.1371 | 0 |  | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | 0.2253 | 0.1 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  |  | 231F367484 |  |  |  |  | 3717.6958 | 0 | 3712.686 | 5.0098 | 0 | 27.0761 | 0.036536 | 794.428 | 796.317 | 0 | 794.428 | 1.889 | 0 | 16.8229 | 0.040002
|  | 2 | 231F367483 | 851 | Гайский городской округ | 321-с 17 | 01.07.2019 28.12.2022 | 51660.352 | 51660.352 | 0 |  | 56.7717 | 0 |  | 23810.071 | 23810.071 | 23810.071 | 0 |  | 86.5255 | 0 |  | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | 1.4597 | 1.13 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  |  | 231F367484 |  |  |  |  | 39336.235 | 0 | 39309.951 | 26.284 | 0 | 43.1994 | 0.028885 | 2056.911 | 3707.911 | 0 | 2056.911 | 1651 | 0 | 7.4748 | 5.9997
|  | 3 | 231F367483 | 851 | г. Медногорск | 325-с 14 | 01.07.2019 28.12.2022 | 136287.866 | 136287.866 | 0 |  | 73.6696 | 0 |  | 17955.913 | 17955.913 | 17955.913 | 0 |  | 94.9747 | 0 |  | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | 1.6328 | 0.74 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  |  | 231F367484 |  |  |  |  | 48710.8018 | 0 | 48651.252 | 59.5498 | 0 | 26.2982 | 0.032189 | 740.677 | 950.077 | 0 | 740.677 | 209.4 | 0 | 3.9177 | 1.1076
|  | 4 | 231F367483 | 851 | г. Новотроицк | 566-с 6 | 11.02.2022 28.12.2022 | 55046.4138 | 55046.4138 | 0 |  | 96.0696 | 0 | 0 | 36540.8184 | 36540.8184 | 36540.8184 | 0 |  | 94.5952 | 0 |  | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | 1.1656 | 0.22 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  |  | 231F367484 |  |  |  |  | 2252.0496 | 0 | 2223.9089 | 28.1407 | 0 | 3.8813 | 0.049112 | 1507.31 | 2087.81 | 0 | 1507.31 | 580.5 | 0 | 3.9021 | 1.5028
|  | 5 | 231F367483 | 851 | г. Оренбург | 319-с 18 | 01.07.2019 28.12.2022 | 16479.847 | 16479.847 | 0 |  | 65.9834 | 0 |  | 8838.422 | 8838.422 | 8838.422 | 0 |  | 75.9028 | 0 |  | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | 1.85 | 1.5 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  |  | 231F367484 |  |  |  |  | 8495.8975 | 0 | 8312.024 | 183.8735 | 0 | 33.2804 | 0.73621 | 2759.395 | 2805.9734 | 0 | 2759.395 | 46.5784 | 0 | 23.6972 | 0.40001
|  | 7 | 231F367483 | 851 | г. Орск | 320-с 19 | 01.07.2019 28.12.2022 | 184288.7939 | 184288.7939 | 0 |  | 77.9891 | 0 |  | 42216.7678 | 42216.7678 | 42216.7678 | 0 |  | 73.5977 | 0 |  | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | 5.3374 | 0.86 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  |  | 231F367484 |  |  |  |  | 52011.9465 | 0 | 51823.5921 | 188.3544 | 0 | 21.9312 | 0.07971 | 8187.5139 | 15144.7269 | 0 | 8187.5139 | 6957.213 | 0 | 14.2735 | 12.1287
|  | 8 | 231F367483 | 851 | Заглядинский сельсовет Асекеевского района | № 571-с 3 | 11.02.2022 28.12.2022 | 1590.4 | 1590.4 | 0 |  | 95.8928 | 0 | 0 | 469.2 | 469.2 | 469.2 | 0 |  | 62.56 | 0 |  | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | 0.391 | 0.04 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  |  | 231F367484 |  |  |  |  | 68.1192 | 0 | 65.604 | 2.5152 | 0 | 3.9556 | 0.15165 | 19.354 | 280.8 | 0 | 19.354 | 261.446 | 0 | 2.5805 | 34.8595
|  | 9 | 231F367483 | 851 | Коминтерновский сельсовет Кваркенского района | 526-с 9 | 29.12.2020 28.12.2022 | 33203.166 | 33203.166 |  |  | 95.9987 | 0 | 0 | 20895.5408 | 20895.5408 | 20895.5408 | 0 |  | 93.4439 | 0 |  | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | 0.8163 | 0.3 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  |  | 231F367484 |  |  |  |  | 1383.9439 | 0 | 1369.63 | 14.3139 | 0 | 3.9599 | 0.041385 | 861.941 | 1466.041 | 0 | 861.941 | 604.1 | 0 | 3.8546 | 2.7015
|  | 10 | 231F367483 | 851 | Матвеевский сельсовет Матвеевского района | 570-с 6 | 11.02.2022 28.12.2022 | 12.29 | 12.29 | 0 |  | 93.9505 | 0 | 0 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 0 |  | 96.0306 | 0 |  | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | *) | 0 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  |  | 231F367484 |  |  |  |  | 0.79136 | 0 | 0.507 | 0.28436 | 0 | 3.8757 | 2.1738 | 0.507 | 0.508 | 0 | 0.507 | 0.001 | 0 | 3.9616 | 0.0078137
|  | 11 | 231F367483 | 851 | Саракташский поссовет Саракташского района | 528-с 10 | 29.12.2020 28.12.2022 | 344.451 | 344.451 | 0 |  | 95.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество расселенного аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ | тыс. кв. м | *) | 0 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  |  | 231F367484 |  |  |  |  | 17.7566 | 0 | 14.208 | 3.5486 | 0 | 3.9226 | 0.97971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Нераспределенный остаток |  |  | 0.09725 | 0.06025 | 0.037 |  | 61.9537 | 38.0463 | 0
[5 empty] | Всего (субсидия + остаток) |  |  | 644903.2741 | 488908 | 155483.4 | 511.8741 | 75.8111 | 24.1096 | 0.079372 | 171593.0428 |  | 154665.006 | 16928.0369 | 10312.1274 | 85.0251 | 9.306 | 5.669
|  | Всего | [5 empty] | 56881.1 | 0 | 52900 | 3981.1 | 0 | 93.001 | 6.999 | 34176.3137 | 36576.2877 | 0 | 34176.3137 | 2399.974 | 0 | 0 | 0 | расселенная площадь домов блокиованной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | тыс. кв. м | 1.4 | 1.28 | результат будет достигнут в конце 2023 года
2. | Субсидии бюджетам муниципальных об-разований на реализацию мероприятий по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | 1 | 2340681410 | 851 | г. Бугуруслан | 834-с 5 | 18.03.2022 15.02.2023 | 3686.1 | 0 | 3444.4 | 241.7 | 0 | 93.4429 | 6.5571 | 3441.395 | 3683 | 0 | 3441.395 | 241.605 | 0 | 93.44 | 6.56 | расселенная площадь домов блокиованной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | тыс. кв. м | 0.05 | 0.09
|  | 2 | 2340681410 | 851 | Медногорск | 840-с 1 | 18.03.2022 15.02.2023 | 13673.6 | 0 | 12524 | 1149.6 | 0 | 91.5926 | 8.4074 | 733.465 | 784.959 | 0 | 733.465 | 51.494 | 0 | 93.4399 | 6.5601 | расселенная площадь домов блокиованной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | тыс. кв. м | 0.3 | 0.15 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  | 3 | 2340681410 | 851 | Асекеевский сельсовет Асекеевского района | 835-с 1 | 18.03.2022 15.02.2023 | 24737.1 | 0 | 23118.6 | 1618.5 | 0 | 93.4572 | 6.5428 | 20109.1127 | 21520.8727 | 0 | 20109.1127 | 1411.76 | 0 | 93.44 | 6.56 | расселенная площадь домов блокиованной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | тыс. кв. м | 0.6 | 0.64
|  | 4 | 2340681410 | 851 | Заглядинский сельсовет Кваркенского района | 837-с 1 | 18.03.2022 15.02.2023 | 1892.1 | 0 | 1767.2 | 124.9 | 0 | 93.3989 | 6.6011 | 1364.574 | 1461 | 0 | 1364.574 | 96.426 | 0 | 93.4 | 6.6 | расселенная площадь домов блокиованной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | тыс. кв. м | 0.04 | 0.05
|  | 5 | 2340681410 | 851 | Пилюгинский сельсовет Бугурусланского района | 843-с 1 | 18.03.2022 15.02.2023 | 3386.8 | 0 | 3164.5 | 222.3 | 0 | 93.4363 | 6.5637 | 3026.952 | 3239.461 | 0 | 3026.952 | 212.509 | 0 | 93.44 | 6.56 | расселенная площадь домов блокиованной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | тыс. кв. м | 0.1 | 0.1
|  | 6 | 2340681410 | 851 | Кваркенский сельсовет Кваркенского района | 839-с 1 | 18.03.2022 15.02.2023 | 9505.4 | 0 | 8881.3 | 624.1 | 0 | 93.4343 | 6.5657 | 5500.815 | 5886.995 | 0 | 5500.815 | 386.18 | 0 | 93.4401 | 6.5599 | расселенная площадь домов блокиованной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года | тыс. кв. м | 0.31 | 0.25 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  | Всего | [5 empty] | 128387.003 | 0 | 126413.8 | 1973.203 | 0 | 98.4631 | 1.5369 | 48039.584 | 48798.778 | 0 | 48039.584 | 759.194 | 0 | 0 | 0 | расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения | тыс. кв. м | 2.501 | 1.461 | результат будет достигнут в конце 2023 года
3. | Субсидии бюджетам муниципальных об-разований на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения | 1 | 2340681420 | 851 | г. Бугуруслан | 3-пс | 15.02.2023 | 16002.63 | 0 | 15757 | 245.63 | 0 | 98.4651 | 1.5349 | 11980.451 | 12166.6 | 0 | 11980.451 | 186.149 | 0 | 98.47 | 1.53 | расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения | тыс. кв. м | 0.3 | 0.29 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  | 2 | 2340681420 | 851 | г. Медногорск | 5-пс | 15.02.2023 | 28231.962 | 0 | 27799.1 | 432.862 | 0 | 98.4668 | 1.5332 | 1820.975 | 1866.539 | 0 | 1820.975 | 45.564 | 0 | 97.5589 | 2.4411 | расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения | тыс. кв. м | 0.7 | 0.13 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  | 3 | 234068140 | 851 | Сорочинский городской округ | 1-пс | 14.02.2023 | 4028.082 | 0 | 3966.9 | 61.182 | 0 | 98.4811 | 1.5189 | 3966.9 | 4028.082 | 0 | 3966.9 | 61.182 | 0 | 98.4811 | 1.5189 | расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения | тыс. кв. м | 0.101 | 0.101
|  | 4 | 2340681420 | 851 | Грачевский сельсовет Грачевского района | 845-с 1 | 18.03.2022 15.02.2023 | 69341.395 | 0 | 68273.8 | 1067.595 | 0 | 98.4604 | 1.5396 | 24197.1 | 24578.06 | 0 | 24197.1 | 380.96 | 0 | 98.45 | 1.55 | расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения | тыс. кв. м | 1.1 | 0.74 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  | 5 | 2340681420 | 851 | Переволоцкий поссовет Переволоцкого района | 2-пс | 14.02.2023 | 10782.934 | 0 | 10617 | 165.934 | 0 | 98.4611 | 1.5389 | 6074.158 | 6159.497 | 0 | 6074.158 | 85.339 | 0 | 98.6145 | 1.3855 | расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения | тыс. кв. м | 0.3 | 0.2 | результат будет достигнут в конце 2023 года
|  | Всего | [5 empty] | 61169.9 | 0 | 60114 | 1055.9 | 0 | 98.2738 | 1.7262 | 4991.132 | 5092.9924 | 0 | 4991.132 | 101.8605 | 0 | 98 | 2 | расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического центра регионального значения город Оренбург | тыс. кв. м | 0.8 | 0.07 | результат будет достигнут в конце 2023 года
4. | Субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического поселения регионального значения город Оренбург | 1 | 2340681430 | 851 | г. Оренбург | 4-пс | 15.02.2023 | 61169.9 | 0 | 60114 | 1055.9 | 0 | 98.2738 | 1.7262 | 4991.132 | 5092.9924 | 0 | 4991.132 | 101.8605 | 0 | 98 | 2 | расселенная площадь жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, расположенных на территории исторического центра регионального значения город Оренбург | тыс. кв. м | 0.8 | 0.07 | результат будет достигнут в конце 2023 года
[5 empty] | Всего (без остатка) |  |  | 891341.1799 | 488907.9397 | 394911.163 | 7522.0771 | 54.8508 | 44.3053 | 0.84391 | 258800.0726 |  | 154665.006 | 104135.0666 | 13573.1558 | 56.7842 | 38.2325 | 4.9833
[5 empty] | Всего (субсидии + остаток) |  |  | 891341.2771 | 488908 | 394911.2 | 7522.0771 | 54.8508 | 44.3053 | 0.84391 | 258800.0726 |  | 154665.006 | 104135.0666 | 13573.1558 | 56.7842 | 38.2325 | 4.9833
*) Дополнительная мера поддержки для граждан, получивших возмещение за аварийное жилое помещение (субсидия на приобретение жилого помещения)
Ответственный исполнитель:
Никифорова Н.П., тел. 77-31-84

## Отчет МСУ молод
Отчет
об оценке достижения органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
результатов использования субсидий
по состоянию на 30 июня 2023 года
Департамент молодежной политики Оренбургской области
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
№ п/п | Наименование субсидии | № п/п | Код целевой статьи расходов областного бюджета | Код главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета | Наименование муниципального образования | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии |  | Предусмотрено соглашением | [6 empty] | Перечислено в местный бюджет | Фактически | [6 empty] | Показатель результативности
[8 empty] | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  |  | объем средств (тыс. рублей) |  |  |  | доля софинансирования за счет средств (процентов) |  |  | предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии |  |  | фактическое достижение значения на отчетную дату | причины недостижения
[8 empty] | всего | в том числе за счет: | [6 empty] | всего | в том числе за счет:
[9 empty] | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | наименование результата использования субсидии | единица измерения | значение
[6 empty] | номер соглашения | дата заключения соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Всего | [5 empty] | 362435 | 62706.6614 | 181478.5386 | 118249.8 | 17.3015 | 50.072 | 32.6265 | 232730.5158 | 256815.7616 | 45819.5038 | 127230.3928 | 83765.865 | 17.8414 | 49.5415 | 32.6171 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 345 | 251 | срок действия свидетельства не окончен
1. | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 | 23407R4970 | 892 | Абдулинский городской округ | 53704000-1-2023-005 | 25.01.2023 | 11120.3 | 1936.8596 | 5605.4404 | 3578 | 17.4173 | 50.4073 | 32.1754 | 7542.3 | 7772.1 | 1353.6925 | 3917.7039 | 2500.7036 | 17.4173 | 50.4073 | 32.1754 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 13 | 9 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 2 | 23407R470 | 892 | Адамовский район | 53604000-1-2023-008 | 24.01.2023 | 6431 | 1072.9344 | 3105.1656 | 2252.9 | 16.6838 | 48.2843 | 35.0319 | 4178.1 | 4131.4 | 689.2887 | 1994.8616 | 1447.2497 | 16.6841 | 48.2854 | 35.0305 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 8 | 5 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 3 | 23407R4970 | 892 | Акбулакский район | 53605000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 9736.7 | 1838.8392 | 5321.7608 | 2576.1 | 18.8857 | 54.6567 | 26.4576 | 7160.4736 | 8191.8958 | 1547.098 | 4477.4363 | 2167.3615 | 18.8857 | 54.6569 | 26.4574 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 10 | 9 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 4 | 23407R4970 | 892 | Асекеевский район | 53607000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 3782.6 | 631.085 | 1826.415 | 1325.1 | 16.6839 | 48.2846 | 35.0315 | 2457.5 | 1576.1 | 262.9549 | 761.0143 | 552.1308 | 16.6839 | 48.2846 | 35.0315 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 2 | 1 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 5 | 23407R4970 | 892 | Беляевский район | 53610000-1-2023-005 | 24.01.2023 | 5989.2 | 1021.215 | 2955.485 | 2012.5 | 17.0509 | 49.3469 | 33.6022 | 3976.7 | 4413.1 | 752.4751 | 2177.7284 | 1482.8965 | 17.0509 | 49.3469 | 33.6022 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 4 | 3 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 6 | 23407R4970 | 892 | Бугурусланский район | 53611000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 7813.3 | 1475.5705 | 4270.4295 | 2067.3 | 18.8854 | 54.6559 | 26.4587 | 5746 | 5165.4 | 975.5034 | 2823.192 | 1366.7047 | 18.8853 | 54.6558 | 26.4588 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 9 | 6 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 7 | 23407R4970 | 892 | Бузулукский район | 53612000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 4728.3 | 823.5563 | 2383.4437 | 1521.3 | 17.4176 | 50.408 | 32.1744 | 3207 | 1891.3 | 329.419 | 953.3674 | 608.5136 | 17.4176 | 50.408 | 32.1744 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 3 | 1 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 8 | 23407R4970 | 892 | г. Бугуруслан | 53708000-1-2023-005 | 24.01.2023 | 11285 | 1924.2507 | 5568.9492 | 3791.8 | 17.0514 | 49.3482 | 33.6004 | 7493.2 | 8235 | 1404.183 | 4063.8278 | 2766.9892 | 17.0514 | 49.3482 | 33.6004 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 7 | 5 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 9 | 23407R4970 | 892 | г. Бузулук | 53712000-1-2023-007 | 24.01.2023 | 27581.3 | 4095.6454 | 11853.1546 | 11632.5 | 14.8494 | 42.9753 | 42.1753 | 15948.8 | 25690 | 3814.7996 | 11040.3621 | 10834.8383 | 14.8494 | 42.9753 | 42.1753 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 18 | 17 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 10 | 23407R4970 | 892 | г. Медногорск | 53715000-1-2023-005 | 24.01.2023 | 4791.3 | 852.1124 | 2466.0876 | 1473.1 | 17.7846 | 51.4701 | 30.7453 | 3318.2 | 4791.3 | 852.1124 | 2466.0876 | 1473.1 | 17.7846 | 51.4701 | 30.7453 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 3 | 3
|  | 11 | 23407R4970 | 892 | г. Новотроицк | 53720000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 10046.6 | 1639.3573 | 4744.4427 | 3662.8 | 16.3175 | 47.2244 | 36.4581 | 6008.9203 | 7565.2 | 1234.4559 | 3572.6229 | 2758.1213 | 16.3176 | 47.2244 | 36.458 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 12 | 9 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 12 | 23407R4970 | 892 | г. Оренбург | 53701000-1-2023-012 | 25.01.2023 | 9771.8 | 1451.0718 | 4199.5282 | 4121.2 | 14.8496 | 42.976 | 42.1744 | 5650.6 | 3152.2 | 468.0886 | 1354.6893 | 1329.4221 | 14.8496 | 42.976 | 42.1744 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 6 | 2 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 13 | 23407R4970 | 892 | г. Орск | 53723000-1-2023-010 | 24.01.2023 | 31905.7 | 5206.1753 | 15067.1247 | 11632.4 | 16.3174 | 47.2239 | 36.4587 | 20272.0209 | 21214.487 | 3461.6491 | 10018.314 | 7734.5238 | 16.3174 | 47.2239 | 36.4587 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 35 | 23 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 14 | 23407R4970 | 892 | Гайский городской округ | 53713000-1-2023-005 | 24.01.2023 | 12992.8 | 2215.3331 | 6411.3669 | 4366.1 | 17.0505 | 49.3455 | 33.604 | 8626.7745 | 11101.5 | 1892.8623 | 5478.1082 | 3730.5295 | 17.0505 | 49.3457 | 33.6038 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 15 | 13 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 15 | 23407R4970 | 892 | Грачёвский район | 53615000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 9622.8 | 1817.2424 | 5259.2576 | 2546.3 | 18.8848 | 54.6541 | 26.4611 | 7076.5 | 8614.1 | 1626.7535 | 4707.9663 | 2279.3802 | 18.8848 | 54.6542 | 26.461 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 9 | 8 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 16 | 23407R4970 | 892 | Домбаровский район | 53617000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 1891.2 | 343.2897 | 993.5103 | 554.4 | 18.152 | 52.5333 | 29.3147 | 1336.8 | 1891.2 | 343.2897 | 993.5103 | 554.4 | 18.152 | 52.5333 | 29.3147 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 3 | 3
|  | 17 | 23407R4970 | 892 | Илекский район | 53619000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 9300.6 | 1688.1749 | 4885.7251 | 2726.7 | 18.1512 | 52.5313 | 29.3175 | 6573.9 | 7404.1592 | 1343.9159 | 3889.4096 | 2170.8337 | 18.1508 | 52.5301 | 29.3191 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 8 | 7 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 18 | 23407R4970 | 892 | Кваркенский район | 53622000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 2958.8 | 515.3454 | 1491.4546 | 952 | 17.4174 | 50.4074 | 32.1752 | 2006.8 | 1634.9 | 284.7517 | 824.0961 | 526.0522 | 17.4171 | 50.4065 | 32.1764 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 3 | 2 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 19 | 23407R4970 | 892 | Красногвардейский район | 53623000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 6622.2 | 1202.0019 | 3478.6981 | 1941.5 | 18.1511 | 52.5309 | 29.3181 | 4677.889 | 6618.223 | 1201.28 | 3476.609 | 1940.334 | 18.1511 | 52.5309 | 29.3181 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 4 | 4
|  | 20 | 23407R4970 | 892 | Кувандыкский городской округ | 53714000-1-2023-007 | 25.01.2023 | 11870.7 | 2067.6476 | 5983.9524 | 3819.1 | 17.4181 | 50.4094 | 32.1725 | 8051.6367 | 9096.8 | 1584.4876 | 4585.6451 | 2926.6672 | 17.4181 | 50.4094 | 32.1725 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 14 | 11 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 21 | 23407R4970 | 892 | Курманаевский район | 53625000-1-2023-005 | 25.01.2023 | 3189.8 | 602.3748 | 1743.3252 | 844.1 | 18.8844 | 54.6531 | 26.4625 | 2345.7 | 2206.5 | 416.683 | 1205.917 | 583.9 | 18.8843 | 54.6529 | 26.4627 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 2 | 1 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 22 | 23407R4970 | 892 | Матвеевский район | 53627000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 1229.4 | 169.0255 | 489.1745 | 571.2 | 13.7486 | 39.7897 | 46.4617 | 658.2 | 1229.4 | 169.0255 | 489.1745 | 571.2 | 13.7486 | 39.7897 | 46.4617 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 1 | 1
|  | 23 | 23407R4970 | 892 | Новоорский район | 53630000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 4287 | 778.1285 | 2251.9715 | 1256.9 | 18.1509 | 52.5302 | 29.3189 | 3030.1 | 2521.8 | 457.729 | 1324.7077 | 739.3633 | 18.1509 | 52.5302 | 29.3189 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 3 | 2 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 24 | 23407R4970 | 892 | Новосергиевский район | 53631000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 1765.3 | 317.8409 | 919.8591 | 527.6 | 18.0049 | 52.1078 | 29.8873 | 1237.7 | 1765.3 | 317.8409 | 919.8591 | 527.6 | 18.0049 | 52.1078 | 29.8873 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 1 | 1
|  | 25 | 23407R4970 | 892 | Октябрьский район | 53633000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 1868.5 | 339.1552 | 981.5448 | 547.8 | 18.1512 | 52.5312 | 29.3176 | 1320.7 | 1868.5 | 339.1552 | 981.5448 | 547.8 | 18.1512 | 52.5312 | 29.3176 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 1 | 1
|  | 26 | 23407R4970 | 892 | Оренбургский район | 53634000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 58339.6 | 9947.0554 | 28787.6446 | 19604.9 | 17.0503 | 49.3449 | 33.6048 | 27659.0024 | 39199.3292 | 6683.5889 | 19342.8881 | 13172.8522 | 17.0503 | 49.3449 | 33.6048 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 72 | 50 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 27 | 23407R4970 | 892 | Первомайский район | 53636000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 7880.4 | 1488.205 | 4306.995 | 2085.2 | 18.8849 | 54.6545 | 26.4606 | 5795.2 | 1576.1 | 297.6448 | 861.4099 | 417.0453 | 18.8849 | 54.6545 | 26.4606 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 4 | 1 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 28 | 23407R4970 | 892 | Переволоцкий район | 53637000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 14626.1 | 2654.8713 | 7683.4287 | 4287.8 | 18.1516 | 52.5323 | 29.3161 | 10338.3 | 9834.8 | 1785.1737 | 5166.4479 | 2883.1784 | 18.1516 | 52.5323 | 29.3161 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 14 | 10 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 29 | 23407R4970 | 892 | Пономарёвский район | 53638000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 7676.9 | 1562.4201 | 4521.7799 | 1592.7 | 20.3522 | 58.9011 | 20.7467 | 6084.1984 | 7676.898 | 1562.4197 | 4521.7787 | 1592.6996 | 20.3522 | 58.9011 | 20.7467 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 6 | 6
|  | 30 | 23407R4970 | 892 | Сакмарский район | 53640000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 3927.6 | 684.0884 | 1979.8116 | 1263.7 | 17.4175 | 50.4077 | 32.1749 | 2663.9 | 2666.7 | 464.4716 | 1344.2213 | 858.0071 | 17.4175 | 50.4077 | 32.1749 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 4 | 3 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 31 | 23407R4970 | 892 | Саракташский район | 53641000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 9582.7 | 1739.3807 | 5033.9193 | 2809.4 | 18.1513 | 52.5313 | 29.3174 | 6773.3 | 9582.7 | 1739.3807 | 5033.9193 | 2809.4 | 18.1513 | 52.5313 | 29.3174 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 7 | 7
|  | 32 | 23407R4970 | 892 | Светлинский район | 53642000-1-2023-004 | 27.01.2023 | 882.7 | 134.3319 | 388.7681 | 359.6 | 15.2183 | 44.0431 | 40.7386 | 523.1 | 882.7 | 134.3319 | 388.7681 | 359.6 | 15.2183 | 44.0431 | 40.7386 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 2 | 2
|  | 33 | 23407R4970 | 892 | Северный район | 53643000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 2452.1 | 445.1107 | 1288.1893 | 718.8 | 18.1522 | 52.5341 | 29.3136 | 1733.3 | 805.5474 | 146.2248 | 423.1873 | 236.1353 | 18.1522 | 52.5341 | 29.3136 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 2 | 1 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 34 | 23407R4970 | 892 | Соль-Илецкий городской округ | 53725000-1-2023-007 | 24.01.2023 | 7817.5 | 1275.575 | 3691.625 | 2850.3 | 16.3169 | 47.2226 | 36.4605 | 4967.2 | 3530.5 | 576.0687 | 1667.1931 | 1287.2381 | 16.3169 | 47.2226 | 36.4605 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 6 | 3 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 35 | 23407R4970 | 892 | Сорочинский городской округ | 53727000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 6619.7 | 1177.2464 | 3407.0536 | 2035.4 | 17.784 | 51.4684 | 30.7476 | 4584.3 | 2521.8 | 1297.9301 | 448.4765 | 775.3934 | 51.4684 | 17.784 | 30.7476 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 5 | 2 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 36 | 23407R4970 | 892 | Ташлинский район | 53651000-1-2023-006 | 24.01.2023 | 10776.9 | 2035.2909 | 5890.3091 | 2851.3 | 18.8857 | 54.6568 | 26.4575 | 7925.6 | 5102.8532 | 963.7129 | 2789.069 | 1350.0714 | 18.8858 | 54.657 | 26.4572 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 8 | 4 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 37 | 23407R4970 | 892 | Тоцкий район | 53652000-1-2023-004 | 25.01.2023 | 8962.7 | 1626.8511 | 4708.2489 | 2627.6 | 18.1514 | 52.5316 | 29.3171 | 6335.1 | 5627.3 | 1021.422 | 2956.0855 | 1649.7925 | 18.1512 | 52.5312 | 29.3177 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 11 | 7 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 38 | 23407R4970 | 892 | Тюльганский район | 53653000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 2774 | 462.8556 | 1339.5444 | 971.6 | 16.6855 | 48.2893 | 35.0252 | 1802.4 | 2077.3688 | 346.6192 | 1003.1463 | 727.6033 | 16.6855 | 48.2893 | 35.0252 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 4 | 3 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 39 | 23407R4970 | 892 | Шарлыкский район | 53656000-1-2023-004 | 24.01.2023 | 5957.8 | 1168.8491 | 3382.751 | 1406.2 | 19.6188 | 56.7785 | 23.6027 | 4551.6 | 4413.2 | 865.817 | 2505.7498 | 1041.6331 | 19.6188 | 56.7785 | 23.6027 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 5 | 4 | срок действия свидетельства не окончен
|  | 40 | 23407R4970 | 892 | Ясненский городской округ | 53732000-1-2023-005 | 24.01.2023 | 1576.1 | 280.2968 | 811.2032 | 484.6 | 17.7842 | 51.469 | 30.7468 | 1091.5 | 1576.1 | 811.2032 | 280.2968 | 484.6 | 51.469 | 17.7842 | 30.7468 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты | шт. | 1 | 1
Ответственный исполнитель:
Бусловский В.Н., тел. 30-62-68